## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 专用设备及材料购置项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市久敬庄接济服务中心
项目负责人 |  |  | 王振亭 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.7 | 2.7 | 2.27 | 10 | 84.07% | 8.4074
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 2.7 | 2.7 | 2.27 | —— | 84.07% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过购置消防水泵,保障接济场所消防安全,确保接济工作安全有序开展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 通过购置消防水泵,保障了接济场所消防安全,确保了接济工作安全有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (70分) | 数量指标 | 购置消防水泵 | 1台 |  | 1台 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设备正常运转率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 设备质量合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 资金支出与合同约定资金支出进度符合率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 截至2022年6月30日,合同签订完成率 | 100% |  | 60% | 10 | 6 | 偏差原因：京唐铁路施工占路，导致原定水泵安放地点被临时占用，购买计划延误。 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，合理考虑突发状况，保障项目实施。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤2.7万元 |  | 2.27万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (10分) | 社会效益指标 | 保障接济场所消防安全 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.4074