## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会组织党建服务提升
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政教育管理学院
项目负责人 |  |  | 魏金龙 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 51.345 | 12.1132 | 7.1512 | 10 | 59.04% | 5.9036
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 51.345 | 12.1132 | 7.1512 | —— | 59.04% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过开展针对社会组织党组织负责人，党务工作者、入党积极分子、发展对象等的服务能力提升活动，加强党的领导，提升党性修养，提高党务工作质量。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 通过开展党务工作者、联合党委委员、党支部书记等能力提升活动，加强了党的领导，提高了社会组织综合党委系统党员党性修养，提高了党务工作质量，较好完成了年度活动目标。因疫情影响和工作实际情况，没有针对党建指导员、党员骨干、发展对象及入党积极分子举办活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 | 服务能力提升活动参与人数 | ≥850人次 |  | 1623人次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 活动出勤率 | ≥90% |  | 97% | 15 | 15
|  | 进度指标 | 截止2022年11月底，项目完成率 | 100% |  | 86% | 15 | 12.9 | 偏差原因：因疫情影响，线下培训迟延。 改进措施：根据实际情况，充分利用可用时间，在不影响工作的情况下，尽力提前安排。
|  | 成本指标 | 活动总费用控制数 | ≤12.113171万元 |  | 7.15万元 | 15 | 15
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 提高活动参与人员党性修养 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 18 | 偏差原因：因力量有限，无法做到完全跟踪问效。 改进措施：提高课程设置和授课质量；加强调研了解；适时开展座谈或利用会议时机了解。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 参与活动人员投诉率 | ≤10% |  | 0 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.8036