## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会组织监管服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会组织管理中心
项目负责人 |  |  | 闫晓强 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 582.4997 | 581.9957 | 532.4242 | 10 | 91.48% | 9.1482
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 582.4997 | 581.9957 | 532.4242 | —— | 91.48% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过开展不少于260家市级社会组织等级评估，不少于420家市级社会组织审计、社会组织监管、社会组织年检电子签章服务等工作，进一步推动社会组织管理制度改革，激发社会组织活力，发挥社会组织作用，促进社会组织健康有序发展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 年内对269家市级社会组织开展等级评估，对476家市级社会组织进行审计，编制北京市社会组织年检报告，加强社会组织日常监管，做好社会组织年检电子签章服务等工作，进一步推动社会组织管理制度改革，激发社会组织活力，发挥社会组织作用，促进社会组织健康有序发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 社会组织监管支持市级社会团体内部矛盾调解及社会组织法律咨询服务数量 | ≥25家 |  | 0 | 4 | 0 | 偏差原因分析：受疫情影响，因递交报价文件供应商不足三家，予以废标，且项目实施时间已不足三月，时间紧迫，达不到预期效果，继续实施将影响财政资金使用效益。经集体研究，决定终止该项目。 改进措施：前期做好项目规划，预留足够的时间应对突发情况。
|  |  | 社会组织审计数量 | ≥430家 |  | 476家 | 4 | 4
|  |  | 社会组织年检电子签章服务数量 | ≥10000个 |  | 13015个 | 4 | 4
|  |  | 社会组织等级评估数量 | ≥260家 |  | 269家 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 社会组织年检电子签章使用有效率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 社会组织审计的审计报告验收合格率 | ≥85% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 社会组织监管支持市级社会团体内部矛盾调解及社会组织法律咨询服务项目验收合格率 | ≥80% |  | 0 | 3 | 0 | 偏差原因分析：受疫情影响，因递交报价文件供应商不足三家，予以废标，且项目实施时间已不足三月，时间紧迫，达不到预期效果，继续实施将影响财政资金使用效益。经集体研究，决定终止该项目。 改进措施：前期做好项目规划，预留足够的时间应对突发情况。
|  |  | 社会组织等级评估项目成果验收合格率 | ≥85% |  | 100% | 3 | 3
|  | 进度指标 | 截至2022年8月底，社会组织等级评估项目资金支出率 | ≥50% |  | 21% | 3 | 1.26 | 偏差原因分析：疫情原因影响进度。 改进措施：加快项目推进。
|  |  | 截至2022年7月底，社会组织年检电子签章服务项目资金支出率 | ≥50% |  | 0% | 3 | 0 | 偏差原因分析：疫情原因影响进度。 改进措施：加快项目推进。
|  |  | 截至2022年8月底，社会组织审计服务项目资金支出率 | ≥50% |  | 70% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 北京市社会组织年检数据资料研究分析服务费用 | ≤25.20万元 |  | 24.696万元 | 3 | 3
|  |  | 社会组织审计服务费用 | ≤292.95万元 |  | 277.04万元 | 3 | 3
|  |  | 市级社会组织等级评估服务费用 | ≤144.55万元 |  | 143.056万元 | 3 | 3
|  |  | 项目预算控制数 | ≤582.4997万元 |  | 532.4242万元 | 2 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 增强社会组织监管力量 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  |  | 促进社会组织健康有序发展 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 市级社会组织满意度 | ≥90% |  | 85% | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：受疫情影响，在项目结束后，未及时开展满意度调查，在实施过程中服务对象满意度较好。 改进措施：及时开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 85.9082