## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 机构运行保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第二儿童福利院
项目负责人 |  | 李勇 |  |  |  | 联系电话 | 13717818567
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 859.2164 | 850.3482 | 766.0923 | 10 | 90.09% | 9.0092
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 659.2164 | 650.3482 | 649.681 | 10 | 99.9% | 9.9897
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 200 | 200 | 116.4113 | - | 58.21% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 为院内职工、困境儿童及特困人员、院区提供安全保障，使院内的安全管理达到规范管理，确保我院安全生产顺利进行，按照属地及国家强制性要求做好防雷、消防、电气等多项专业维保工作，确保院区设施安全运行。促进档案管理工作标准化、规范化，推进档案管理信息化数字化，为我院各项工作提供支撑，提升单位管理水平与运作效率。圆满完成国家级服务业标准化试点项目建设工作，提高全院标准化建设水平，形成规范运转的标准工作格局和工作机制，有效提升服务和管理水平可持续发展。为我院困境儿童、特困人员及工作人员提供健康营养的饮食和服务，使院内膳食服务达到满意的目的和要求。加强我院财务管理工作，将纸质会计凭证进行电子化处理。 |  |  |  | 按合同约定圆满完成了安保各项服务，保障全院电消检等安全检测符合国家、地方及行业标准，确保安全稳定运行为院内困境儿童及特困人员及院区提供安全保障，维护了良好的治安环境，确保我院安全稳定。为院内困境儿童、特困人员及职工提供膳食保障，使困境儿童及特困人员生活有保障，使工作正常运转。促进档案管理工作标准化、规范化，推进档案管理信息化数字化，为我院各项工作提供支撑。达到了增强干部职工标准化工作意识及工作能力，持续巩固标准化建设成果，有效提升服务和管理水平可持续发展的绩效目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人员 |  | 90人 | 90人 | 3 | 3
|  |  | 制作宣传片数量 |  | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 档案整理和数字化加工预估文书、合同等档案 |  | 1100件 | 1100件 | 3 | 3
|  |  | 招投标档案、项目档案、会计档案整理校对 |  | 300件 | 300件 | 3 | 3
|  |  | 所需档案盒 |  | 600个 | 600个 | 2 | 2
|  |  | 标准体系文本 |  | 400本 | 400本 | 2 | 2
|  |  | 扫描档案页数 |  | 33000张 | 33000张 | 2 | 2
|  |  | 各类维保服务项目 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 全年食品供应安全及食堂安全管理服务事故 |  | 确保食堂安全管理服务无事故 | 达成预期目标 | 2 | 2
|  |  | 保证全院消防安全及治安安全管理服务 |  | 保证安全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 保障工作规范，运转效率高 |  | 保障工作规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 标准化宣传效果 |  | 标准化效果 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 档案整理符合标准；档案扫描质量符合标准要求；档案整理和数字化加工成果完整上传系统。 |  | 符合标准 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 档案电子化内容清晰，格式标准 |  | 电子化标准 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 维保服务分别按照合同约定、维保方案执行，涉及国家强制性检测标准按照相关标准执行，确保院区整体运行安全 |  | 按照相关标准执行 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 标准体系印刷品质 |  | 品质良好 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 国家级服务业标准化试点项目宣传片完成度 |  | 完成度良好 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 与保安公司签订协议，确定保安人员工作职责 |  | 确定工作职责 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 安全保障及电消检、防雷检测、消防设备服务符合标准 |  | 符合国家及行业相关标准 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 安保及后勤等服务按照合同约定提供服务并支付 |  | 按照合同约定方式执行 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总预算控制 |  | 859.2164 | 766.0923 | 5 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使我院职工工作更加规范的标准，便利的条件，更好地服务于休养员，体现国家的关怀 |  | 良好服务 | 达成预期目标 | 5 | 4.9
|  |  | 有效降低院内治安事件发生，杜绝外部人员闯入，减少安全隐患，增强消防力量及效率 |  | 确保院区安全稳定运行 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  |  | 使我院财务账簿数据能够更好的完整保存，快速精准的查阅会计档案信息，进一步提升财务规范化管理 |  | 提升财务规范化管理 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  |  | 提高全院标准化建设水平，形成规范运转的标准工作格局和工作机制，有效提升服务和管理水平可持续发展，发挥我院引领示范作用。 |  | 良好运行 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  |  | 档案管理工作标准化、规范化；档案查找高效、便捷 |  | 档案工作规范化 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  |  | 保障困境儿童及特困人员和工作人员生命财产安全需求 |  | 保障工作良好进行 | 达成预期目标 | 5 | 4
|  |  | 维保服务按照行业、专业标准及维保方案按时开展，确保院区设备设施正常运转及整体运行安全。 |  | 设施运转及运行安全 | 达成预期目标 | 5 | 4
|  |  | 满足困境儿童及特困人员膳食要求，保障基本生活权益，丰富的菜品营养搭配使孤儿及休养员生活水平提高，健康状况有所改变 |  | 满足困境儿童及特困人员膳食需要，提升生活水平，保障健康状况 | 达成预期目标 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9092