## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 机构运行保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第三社会福利院
项目负责人 |  | 周思琪、刘建平、刘丽娟 |  |  |  | 联系电话 | 80715746、52412152、69731981
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 895.3274 | 729.7974 | 727.8017 | 10 | 99.73% | 9.9727
其中：当年财政拨款
|  | 上年结转资金 |  |  | 7.5797 | 7.5797 | - | 100% | -
|  | 其他资金 |  | 895.3274 | 722.2177 | 720.222 | - | 99.72% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 1、安全保卫经费199.178万元。我院面积大，重点部位多，需要保安，中控室，巡逻岗。24小时值班。 2、后勤人员劳务派遣费134.608万元。根据《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96号）和《北京市政府向社会力量购买服务实施意见》文件精神，我院拟将外聘后勤人员委托专业机构采用劳务派遣的方式进行管理，拟申报2023年后勤人员劳务派遣费64.048万元。 3、护士劳务派遣费110.9736万元。根据《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96号）和《北京市政府向社会力量购买服务实施意见》文件精神，我院拟将外聘护士委托专业机构采用劳务派遣的方式进行管理，拟申报2022年护士劳务派遣费35.3736万元。 4、食材采购185.82万元。我院为市属福利机构，收治有精神疾病的休养员。为保证我院社会休养员、在院工作人员的正常工作生活，提供每日三餐，每日需要采购大量食材，制作膳食。同时做到膳食荤素搭配合理，卫生营养健康。争取就餐满意度达到75%。结合我院实际就餐人数和伙食标准，现申报2023年食材采购预算，本项目预算金额为185.82万元。 5、物业管理服务117.7982万元。为保障我院日常维修及配电室日常运行，拟将院内物业管理服务外包，由北京市政府采购电子卖场选取定点服务供货商，服务期限自2023年4月1日至2024年3月31日。 6、绿化保洁服务86.9496万元。为保障我院环境卫生清洁及绿化养护工作，拟将院内绿化保洁服务外包，由北京市政府采购电子卖场选取定点服务供货商，服务期限自2023年1月1日至2023年12月31日。 7、2024年拟实施2项工程项目60万元。分别为一栋病房楼装修改造及消防设施改造项目，院内部分屋面防水维修工程。需进行项目前期可行性论证、设计图纸、编制预算、造价咨询等工作，估算金额约为60万元。 |  |  |  | 1、安全保卫经费：完成2023年度预期目标，确保院内休养员没有各种破坏或伤害行为的发生,实现“人防、物防、技防”的有效结合，能更好的保障我院院内公共财产安全、医疗人员及休养人员人身安全。 2、后勤人员劳务派遣费：已按计划完成该项目。已按计划完成该项目。 3、护士劳务派遣费： 4、食材采购：已按计划完成该项目。 5、物业管理服务：已按计划完成该项目。 6、绿化保洁服务：已按计划完成该项目。 7、2024年拟实施2项工程项目60万元：未完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安保及中控人员 |  | 24人 | 24人 | 5 | 5
|  |  | 消防器材年检 |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 电器消防设备年度检测、清洗烟感维护 |  | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 后勤劳务派遣人数 |  | 20人 | 13人 | 5 | 4
|  |  | 护士劳务派遣人数 |  | 8人 | 6人 | 5 | 4
|  | 质量指标 | 安全保卫经费指标：符合安保相关标准与技术规范 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 | 5
|  |  | 保障服务对象得到周到护理及康复、保障服务对象餐饮质量水平 |  | 保障服务对象得到周到护理及餐饮质量 | 基本达到预期目标 | 5 | 5
|  |  | 维修及时率及论证、图纸、预算、造价准确率 |  | =100% | =100% | 5 | 5
|  |  | 院内环境干净整洁度 |  | 100% | 90% | 5 | 4 | 环境有提升空间
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 运行保障年度完成率 |  | 98% | 90% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤895.3274万元 | 727.801711万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作的开展，提供优质的医疗服务 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 9
|  |  | 保洁绿化及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 9
|  |  | 保障院内安全维稳 |  | 保障院内安全 | 保障院内安全 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9727