## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 福利机构保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第三社会福利院
项目负责人 |  | 刘丽娟 |  |  |  | 联系电话 | 69731981
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 67 | 32.44 | 10 | 48.42% | 4.8418
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 67 | 32.44 | - | 48.42% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 北京市第三社会福利院共67万元，其中锅炉房屋面防水维修工程2.1万元，锅炉房屋面防水已使用多年，因防水层老化严重，已出现开裂、漏水现象，汛期屋面大面积渗水。雨水渗入建筑物内部，极易发生室内用电设备短路事故。拟对屋面防水保温层、找坡层、找平层、面层等进行维修，防雷设施施工后恢复，建筑面积824.7m；1号病房楼装修改造及室外消防改造工程64.9万元，1号病房楼建成于 1986年，室内各种设施老化且不能满足现有医疗、护理需求；院区各建筑消防设备设施由于建筑时间长，不符合现行消防规范要求。拟对1号病房楼进行装修改造，主要包括：楼地面、内墙面、顶棚、踢脚、房门外窗、门禁系统等装修改造；暖通；给排水改造；电气管道改造；室外保温、防水及室内消防设备系统改造等。室外消防改造主要包括：室外消防设施的设置，以及消防水源、消防管线进行重新设计改造。 |  |  |  | 该项目为2023年10月追加项目，部分未完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 锅炉房屋面防水维修工程 |  | 1项 | 仅完成前期费用支付 | 10 | 5
|  |  | 1号病房楼签订设计、造价咨询、勘查测绘合同 |  | 3项 | 3项 | 10 | 10
|  |  | 出具消防安全评估报告 |  | 1份 | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 图纸、预算、造价准确,验收达到相关标准 |  | 达到标准 | 基本达到预期绩效目标 | 5 | 4
|  | 时效指标 | 完成项目支付 |  | ≤12个月 | 未完成支付 | 10 | 7
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤67万元 | 支出32.44万元 | 5 | 3 | 2023年11月签订1号病房楼装修改造及室外消防改造工程项目设计合同、造价咨询合同、勘查测绘合同，但未达到付款条件。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合现行养老机构、精神卫生福利机构、消防安全规范 |  | =100% | =100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 82.8418