## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 殡葬服务保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市八宝山殡仪馆
项目负责人 |  | 刘霖 |  |  |  | 联系电话 | 68142120
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 813.7265 | 144.554 | 10 | 17.76% | 1.7764
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 813.7265 | 144.554 | - | 17.76% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 对火化设备及其附属设施进行维修，保持火化机良好性能，提升火化速度及火化质量；对殡葬应急保障设施进行维修改造，完善基础设施，提升服务环境，保障服务安全，提高重点区域安全和管理水平，保障各类治丧活动和安全生产的运行。 |  |  |  | 截至2023年底完成了大礼堂冷库南安装围挡大门、冷藏柜临时房及冷库通道照明接电、冷库四周围挡及大门、冷库通道地面铺设和购买电费；截至2024年4月底已全部完成，通过项目实施完善基础设施，提升服务环境，保障服务安全，提高重点区域安全和管理水平，保障各类治丧活动和安全生产的运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：殡葬服务保障经费项目共计12项内容 |  | 12项 | 12项 | 15 | 15 | 内容都需要进行招标，合同签订等必要环节，10月份资金到位后方能启动前期招标工作，截至年底相关工作尚未完成，完成42%，2024年4月30日前已完成并进行支付。
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成进度 |  | 100% | 100% | 10 | 4.2
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制 |  | ≤813.726511万元 | 813.726511万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：设备利用率 |  | 90% | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：保障服务安全，提高重点区域安全和管理水平，保障各类治丧活动和安全生产的运行。 |  | 优 | 良 | 20 | 17
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  | 98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 82.9764