## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 卫生防疫经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第三社会福利院
项目负责人 |  | 刘丽娟、孙亚宁 |  |  |  | 联系电话 | 69731981/69731950
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 184.9052 | 105.8302 | 104.6574 | 10 | 98.89% | 9.8892
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.23 | 73.23 | 72.0572 | - | 98.4% | -
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 111.6752 | 32.6002 | 32.6002 | - | 100% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 保障机构内卫生防疫工作正常开展，包括防护服装口罩等，被服物品环境洗涤消毒费，特困人员体检、丧葬费，特困休养员法定重大节日及春游等活动、灭蚊蝇、医用垃圾处置、疫情防控等经费。灭蚊蝇5万，垃圾处置3万，购工作服、鞋16.2万，特困人员体检20万，丧葬费2.5万，休养员活动经费5.5万，洗衣房洗涤消毒用品1.3292万，膳食科购防滑鞋0.256万元，洗衣房外包76.8万元，外环境核酸检查费4.32万元，防疫物资50万元，合计卫生防疫类经费184.9052万元。 |  |  |  | 防疫物资及外环境核酸检查费未全部完成，其他均已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 特困人员体检 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 购防疫用品 |  | 按实际需求 | 按实际需求 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 达到卫生局二级医院的卫生检查要求，更好的为特困人员创造生活、治疗、康复的环境 |  | 达标 | 检查达标 | 9 | 9
|  |  | 做好疾病预防控制及院内感染的预防工作，满足疫情防控物资及用餐需求 |  | 满足需求 | 满足需求 | 9 | 9
|  | 时效指标 | 按照合同执行项目任务 |  | 按执行进度进行 | 按执行进度进行 | 8 | 8
|  |  | 及时购买疫情防控用品 |  | 及时 | 及时购置 | 9 | 8
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤184.9052万元 | 支出104.657433万元 | 5 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 院内卫生清洁率 |  | ≥95% | ≥95% | 15 | 14
|  |  | 有效开展疫情常态化防控，遵循国家防疫政策 |  | 有效开展 | 有效开展 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及休养员满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8892