## 财政支出项目事前评估评分指标体系 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 福利机构保障经费项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市儿童福利院
项目负责人 |  | 李佩辉 |  |  |  | 联系电话 | 62913076
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 67 | 16.341 | 10 | 24.39% | 2.439
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 67 | 16.341 | - | 24.39% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 居室楼、医疗楼装修改造工程：为给院内儿童营造温馨舒适安全的生活环境，拟对室内顶面吊顶和墙面装饰进行拆除、重新粉刷，地面重新铺装、更换门窗，改造机电线路、更换上下水管线、更换供暖管线设备，重做外墙装饰、新做外墙保温涂料，室外散水及部分路面恢复等。室内改造面积约6053.1平方米、外墙保温涂料面积约2610.55平方米、外窗更换面积约1118.81平方米。 该项目估算金额1826万元，其中工程费用1604.6万元，其他费用134.45万元，预备费86.95万元。申请项目前期费用67万元。 |  |  |  | 居室楼、医疗楼装修改造工程：为给院内儿童营造温馨舒适安全的生活环境，拟对室内顶面吊顶和墙面装饰进行拆除、重新粉刷，地面重新铺装、更换门窗，改造机电线路、更换上下水管线、更换供暖管线设备，重做外墙装饰、新做外墙保温涂料，室外散水及部分路面恢复等。室内改造面积约6053.1平方米、外墙保温涂料面积约2610.55平方米、外窗更换面积约1118.81平方米。 该项目估算金额1826万元，其中工程费用1604.6万元，其他费用134.45万元，预备费86.95万元。申请项目前期费用67万元。该项目估算金额1826万元，需经过财政事前评估才能开展实施，目前支付项目前期费用（招标服务费+设计费首款）16.341万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 室内改造面积约6053.1平方米、外墙保温涂料面积约2610.55平方米、外窗更换面积约1118.81平方米。 |  | 室内改造面积约6053.1平方米、外墙保温涂料面积约2610.55平方米、外窗更换面积约1118.81平方米。 | 申请项目前期费用67万元，实际支付设计费首款、招标服务费共计16.341万元 | 15 | 13 | 该项目估算金额1826万元，需经过财政事前评估才能开展实施，目前支付项目前期费用（招标服务费+设计费首款）16.341万元。
|  | 质量指标 | 为给院内儿童营造温馨舒适安全的生活环境，对室内顶面吊顶和墙面装饰进行拆除、重新粉刷，地面重新铺装、更换门窗，改造机电线路、更换上下水管线、更换供暖管线设备，重做外墙装饰、新做外墙保温涂料，室外散水及部分路面恢复等。 |  | 为给院内儿童营造温馨舒适安全的生活环境，对室内顶面吊顶和墙面装饰进行拆除、重新粉刷，地面重新铺装、更换门窗，改造机电线路、更换上下水管线、更换供暖管线设备，重做外墙装饰、新做外墙保温涂料，室外散水及部分路面恢复等。 | 为给院内儿童营造温馨舒适安全的生活环境，对室内顶面吊顶和墙面装饰进行拆除、重新粉刷，地面重新铺装、更换门窗，改造机电线路、更换上下水管线、更换供暖管线设备，重做外墙装饰、新做外墙保温涂料，室外散水及部分路面恢复等。申请项目前期费用67万元，实际支付设计费首款、招标服务费共计16.341万元 | 15 | 14
|  | 时效指标 | 按照合同约定执行。 |  | 按照合同约定执行。 | 按照合同约定执行。 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 0万元 |  | 共67万元。年初批复0万元，年中追加67万元，全年预算数67万元。 | 共16.341万元，其中：设计费首款15.6万元，招标服务费0.741万元。 | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转，单位内部管理水平得到提升 |  | 保障工作正常运转，单位内部管理水平得到提升 | 保障工作正常运转，单位内部管理水平得到提升 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 消除安全隐患，给院内儿童营造温馨舒适的生活环境，确保机构规范、安全运行。 |  | 消除安全隐患，给院内儿童营造温馨舒适的生活环境，确保机构规范、安全运行。 | 消除安全隐患，给院内儿童营造温馨舒适的生活环境，确保机构规范、安全运行。 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 儿童和职工满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 84.439

## 改
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 福利机构保障经费项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市儿童福利院
项目负责人 |  | 李佩辉 |  |  |  | 联系电话 | 62913076
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 67 | 16.341 | 10 | 24.39% | 2.439
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 67 | 16.341 | - | 24.39% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 居室楼、医疗楼装修改造工程：为给院内儿童营造温馨舒适安全的生活环境，拟对室内顶面吊顶和墙面装饰进行拆除、重新粉刷，地面重新铺装、更换门窗，改造机电线路、更换上下水管线、更换供暖管线设备，重做外墙装饰、新做外墙保温涂料，室外散水及部分路面恢复等。申请项目前期费用67万元。项目前期费用涉及工程监理费、图纸编制费、招标服务费、设计费等。 |  |  |  | 居室楼、医疗楼装修改造工程：为给院内儿童营造温馨舒适安全的生活环境，拟对室内顶面吊顶和墙面装饰进行拆除、重新粉刷，地面重新铺装、更换门窗，改造机电线路、更换上下水管线、更换供暖管线设备，重做外墙装饰、新做外墙保温涂料，室外散水及部分路面恢复等。室内改造面积约6053.1平方米、外墙保温涂料面积约2610.55平方米、外窗更换面积约1118.81平方米。 该项目估算金额1826万元，其中工程费用1604.6万元，其他费用134.45万元，预备费86.95万元。申请项目前期费用67万元。该项目估算金额1826万元，需经过财政事前评估才能开展实施，目前支付项目前期费用（招标服务费+设计费首款）16.341万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支付前期费用4项：工程监理费、图纸编制费、招标服务费、设计费等 |  | 支付前期费用4项：工程监理费、图纸编制费、招标服务费、设计费等 | 实际支付设计费首款、招标服务费 | 15 | 10
|  | 质量指标 | 供应商为公开招投标，供应商均为正规单位且在相关部门有备案，可以满足项目的质量要求 |  | 满足质量需求 | 满足质量要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按照合同约定执行。 |  | 按照合同约定执行。 | 按照合同约定执行。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本预算数 |  | 共67万元。年初批复0万元，年中追加67万元，全年预算数67万元。 | 共16.341万元，其中：设计费首款15.6万元，招标服务费0.741万元。 | 10 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转，单位内部管理水平得到提升 |  | 保障工作正常运转，单位内部管理水平得到提升 | 保障工作正常运转，单位内部管理水平得到提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 消除安全隐患，给院内儿童营造温馨舒适的生活环境，确保机构规范、安全运行。 |  | 消除安全隐患，给院内儿童营造温馨舒适的生活环境，确保机构规范、安全运行。 | 消除安全隐患，给院内儿童营造温馨舒适的生活环境，确保机构规范、安全运行。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 儿童和职工满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 82.439