## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 殡葬服务保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市东郊殡仪馆
项目负责人 |  | 徐济忠 |  |  |  | 联系电话 | 65421054
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 186.9 | 35 | 10 | 18.73% | 1.8727
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 186.9 | 35 | - | 18.73% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 1、根据火化炉使用实际情况，拟定对7台火化炉依次进行大修维护，确保设备状况安全稳定运行。 2、及时支付采购火化炉用柴油款35万元。 |  |  |  | 1、因火化炉大修项目需立项招标，且此项目为年底追加项目，故2023年未执行完。截至2024年4月已维护好急需大修维护的7台火化炉，避免造成火化设备超负荷运转，确保设备状况安全稳定运行。 2、2023年12月已按时全部支付采购火化炉用柴油款35万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按照原设计标准完成大修 |  | 7台 | 7台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目按时完工 |  | 23年12月底 | 2024-04-01 | 10 | 6 | 因逢2024年春节、清明节两个重点节日和两会，双方协商此期间暂停施工，故完工时间晚于合同约定的30个工作日。以后再签订合同时要考虑充分。
|  |  | 指标2：及时支付柴油款 |  | 23年12月底 | 23年12月底 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目年度预算总额控制 |  | 186.9万元内 | 共花费35万元 | 10 | 9 | 因火化机大修项目招标后，实际中标合同金额为151.616416万元。结余资金需上缴财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供较好的丧葬服务 |  | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 污染物排放达标率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 |  | 100% | 100% | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 84.8727