## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 特岗人员技能提升项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会福利事务管理中心本级
项目负责人 |  | 周颖涛 |  |  |  | 联系电话 | 13520380699
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19 | 18.625 | 18.625 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19 | 18.625 | 18.625 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 针对市属福利机构系统医疗、护理、康复、特教、社工等专业技术人员开展技术教育、日常培训及各项专业培训。针对各单位负责信访工作的骨干力量和分管领导，进行心理咨询方面的专业培训，进一步强化信访工作干部队伍建设，预算资金19万元。 |  |  |  | 针对市属福利机构系统医疗、护理、康复、特教、社工等专业技术人员及各单位负责信访工作的骨干力量和分管领导已完成2次培训工作，使市属福利机构清洁消毒工作更专业化、科学化、标准化，为市属社会福利机构储备清洁消毒人才，提升工作能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 根据工作安排，全年计划开展培训次数 |  | 3次 | 2次 | 10 | 8 | 由于项目经费缩减，金额不够举办三次培训
|  | 质量指标 | 提高培训人员职业技能，提升能力素质水平 |  | 提高培训人员职业技能，提升能力素质水平 | 基本达到预期指标内容 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 消杀培训工作 |  | 按照合同约定 | 基本达到预期指标内容 | 10 | 10
|  |  | 能力提升培训工作 |  | 按照合同约定 | 基本达到预期指标内容 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算总额控制 |  | 总成本控制在19万元以内 | 全年预算支出18.625万元 | 10 | 9.8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 举办100人的消杀培训 |  | 开展了清洁消毒人才“百人培训计划”项目，目的在于使市属福利机构清洁消毒工作更专业化、科学化、标准化，为市属社会福利机构储备清洁消毒人才 | 基本符合 | 10 | 9.5
|  |  | 举办市属福利机构业务能力提升培训 |  | 邀请专家对传染病防控、医患沟通等内容对市属福利机构业务人员进行培训，提升工作能力 | 基本符合 | 10 | 9.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提升市属福利机构医护人员的业务能力及管理能力 |  | 市属福利机构医护人员的业务能力及管理能力得到提升 | 基本达到预期指标内容 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关培训人员满意度 |  | 满意 | 满意 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8