## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 办公楼外立面项目尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市康复辅具技术中心
项目负责人 |  | 范吉韬 |  |  |  | 联系电话 | 65922385
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 113.5005 | 85.5817 | 84.549 | 10 | 98.79% | 9.8793
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 113.5005 | 85.5817 | 84.549 | - | 98.79% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 辅具中心项目楼建于1988年，康复楼建于2001年，该两栋办公楼外立面因年久已风化严重，墙皮脱落，窗户漏雨，存在严重安全隐患，且不符合节能减排要求，同时影响单位整体形象。经评审2021年项目立项，截止本年末可执行111.71万元；该项目预计2023年4月竣工，目前，该工程正在开展中现申请项目尾款113.5万元。 |  |  |  | 由于建设单位办理开工证时项目名称的改变，与原设计图纸项目名称不一致，初次备案被退回。后经建设单位调整，于重新在建委备案后，8月15日正式开工，年底前工程完工，因无法进行竣工决算，项目预算资金完成支付工程首付款40%、监理费50%及工程材料检测费4.8790万元，合计84.5490万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新做外立面保温层，新做窗户，更换防盗门，雨水管 |  | 新做外立面保温层，新做窗户，更换防盗门，雨水管 | 已竣工验收 | 15 | 14
|  | 质量指标 | 指标1：符合国家建筑业有关标准. |  | 符合国家建筑业相关标准，并由四方验收合格。 | 符合国家建筑业相关标准，并由四方验收合格。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：按照施工计划及施工合同开展项目施工工作。 |  | 按照施工计划及施工合同开展项目施工工作。 | 工程已竣工，尚未办理竣工决算 | 10 | 8 | 因开工时间较晚，年底前完成内部竣工验收，未办理竣工决算。
|  | 成本指标 | 指标1：工程验收合格及结算审计后，支付相关款项。 |  | 预算金额为113.50052万元 | 完成84.5490万元 | 10 | 9
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提升单位整体形象，为患者营造优美就诊环境，节约水资源； |  | 提升单位整体形象，为患者营造优美就诊环境，节约水资源； | 工程已竣工，达到环境优美，节约水水资源。 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 指标1：安全风险得到控制，吸引更多残障患者及老年人前来就诊，提升单位的社会效益，实现民政为民的工作理念。 |  | 安全风险得到控制，吸引更多残障患者及老年人前来就诊，提升单位的社会效益，实现民政为民的工作理念。 | 得到提升 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 指标1：运用现代环保建材，提升楼体整体保温效果，提倡低能减排理念。 |  | 运用现代环保建材，提升楼体整体保温效果，提倡低能减排理念。 | 得到提升 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 指标1：确保该楼体外墙面10年内安全保障。 |  | 确保该楼体外墙面10年内安全保障。 | 确保安全 | 6 | 5
|  |  | 指标2：预计使用年限。 |  | 预计使用年限超过5年。 | 实际使用年限5年以上。 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用者达到90%满意度 |  | 职工和患者的满意度大于等于90% | 满意度大于95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8793