## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 智能语音通话服务升级改造项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第一社会福利院
项目负责人 |  | 倪冉 |  |  |  | 联系电话 | 62354069
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.2593 | 20.2593 | 20.2593 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.2593 | 20.2593 | 20.2593 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 保障居住老年人的语音通话需求，对现有语音电话线路进行升级改造服务。一福老年人平均年龄85岁左右，不便学习使用智能手机。经调研，很多在院老年人习惯使用座机打电话，不会使用用智能手机。因此在原有线路，电话等基础服务设施上进行改造，把原来的201改成普通的座机电话。通过与属地电话局购买传统电话语音通讯服务，大幅降低通信成本，减少终端维护工作量，为老年人提供优质可靠的通话服务。 |  |  |  | 2023年已完成设备调试，线路梳理工作，2024年将完成全部工作，验收合格后支付尾款。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 通过改变技术路线，完成1000部201语音电话升级服务 |  | 1000部 | 900 | 10 | 8 | 2024年将完成全部工作，验收合格后支付尾款。
|  | 质量指标 | 通过该项目实施，保障居住老年人的语音通话需求，对现有语音电话线路进行升级改造服务。本项目通过与属地电话局购买传统电话语音通讯服务，大幅降低通信成本，减少终端维护工作量，为老年人提供优质可靠的通话服务。 |  | 减少通信成本，提供可靠通话服务 | 完成设备调试，线路梳理工作 | 20 | 19
|  | 时效指标 | 2023年度完成 |  | 2023年度完成 | 完成设备调试，线路梳理工作 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 年度项目预算总额 |  | 32.259328万元 | 实际支付20.259328万元 | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通话服务升级改造完成后，停止使用过时的201电话卡，满足老人电话使用需求，为老人提供更便捷的通信服务 |  | 为老人提供更便捷的通信服务 | 为老人提供更便捷的通信服务 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休养人员对智能语音通话服务升级改造的满意度 |  | ≥97% | 98% | 20 | 19
总分 | [6 empty] | 100 | 92