## 改
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 项目尾款项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市儿童福利院
项目负责人 |  | 李佩辉 盛勤 |  |  |  | 联系电话 | 62913076 62938152
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 130.6645 | 29.0534 | 29.0534 | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
|  | 上年结转资金 |  | 130.6645 | 29.0534 | 29.0534 | - | 100% | -
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 1、消防系统改造工程尾款：为保证院内孤残儿童及职工安全，对陈旧消防设施进行改造，消防系统符合福利机构运行规范，待工程验收合格完成工程结算审计后，支付尾款。2、康复楼电梯更新购置项目尾款：为保证我院日常工作的正常开展，及时消除安全隐患，确保孤弃儿童的人身安全，需对康复楼电梯进行购置更新，待验收合格后支付尾款。 |  |  |  | 1、消防系统改造工程：为保证院内孤残儿童及职工安全，对陈旧消防设施进行改造，消防系统符合福利机构运行规范，截至2023年3月14目，三栋建筑物室内消防工程及外线施工均已完毕，2023年5月海淀区住建委消防科消防验收提出整改意见，2023年底项目未验收，该项目执行19.453991万元。2、康复楼电梯更新购置项目：2023年，康复楼电梯购置更新项目尾款已支付9.5994万元，该项目已全部执行完毕。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 消防系统改造工程尾款：对办公楼增加相应的喷淋、烟感报警设施及消防栓。康复楼电梯更新购置项目尾款：康复楼更新购置电梯一部。 |  | 消防系统改造工程尾款：对办公楼增加相应的喷淋、烟感报警设施及消防栓。康复楼电梯更新购置项目尾款：康复楼更新购置电梯一部。 | 消防系统改造工程尾款：对办公楼增加相应的喷淋、烟感报警设施及消防栓，截至2023年3月14目，三栋建筑物室内消防工程及外线施工均已完毕，2023年5月海淀区住建委消防科消防验收提出整改意见，2023年底项目未验收，该项目执行19.453991万元。康复楼电梯更新购置项目尾款：康复楼更新购置电梯一部，2023年，康复楼电梯购置更新项目尾款已支付9.5994万元，该项目已全部执行完毕。 | 15 | 12 | 消防改造工程实际为4栋单体建筑儿童居室楼（3号楼）、隔离室（4号楼）、老办公楼（5号楼）、医疗观察楼（6号楼）实行改造，2020年因隔离楼权属证明问题，造成无法办理开工证，实际改造工程只3栋单体建筑，截至2023年3月14目，三栋建筑物室内消防工程及外线施工均已完毕，2023年5月海淀区住建委消防科消防验收提出25条整改意见，2023年底项目未验收，该项目执行19.453991万元。截止2024年4月，项目已整改完毕，并到海淀区住建委消防验收部门对整改事项进行汇报、协商，海淀住建委消防验收部门原则认可整改工作，同意按照程序进行验收申报。
|  | 质量指标 | 消防系统改造工程尾款：对陈旧消防设施进行改造，消防系统符合福利机构运行规范。康复楼电梯更新购置项目尾款：使电梯运行符合特种设备管理规范。 |  | 消防系统改造工程尾款：对陈旧消防设施进行改造，消防系统符合福利机构运行规范。康复楼电梯更新购置项目尾款：使电梯运行符合特种设备管理规范。 | 2023年5月海淀区住建委消防科消防验收提出25条整改意见，截止2024年4月，项目已整改完毕 | 15 | 10
|  | 时效指标 | 消防系统改造工程尾款：该项目待2023年工程结算审计后，根据合同约定，支付尾款。康复楼电梯更新购置项目尾款：待验收合格后，支付尾款。 |  | 1、消防系统改造工程：该项目待2023年工程结算审计后，根据合同约定，支付尾款；2、康复楼电梯更新购置项目：待验收完成，支付尾款。 | 1、消防系统改造工程尾款：对办公楼增加相应的喷淋、烟感报警设施及消防栓，截至2023年3月14目，三栋建筑物室内消防工程及外线施工均已完毕，2023年5月海淀区住建委消防科消防验收提出整改意见，2023年底项目未验收，该项目执行19.453991万元。2、康复楼电梯更新购置项目尾款：康复楼更新购置电梯一部，2023年，康复楼电梯购置更新项目尾款已支付9.5994万元，该项目已全部执行完毕。 | 10 | 8
|  | 成本指标 | 成本预算数 |  | 共130.66万元，其中：消防系统改造工程：根据合同约定，需申请该项目尾款121.065065万元。康复楼电梯更新购置项目尾款9.5994万元。 | 共29.05万元，其中：消防系统改造工程：19.453991万元；康复楼电梯更新购置项目9.5994万元。 | 10 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防系统改造工程尾款：消防装置、设施达到相关消防规范要求；验收合格，使用正常；保证院内孤残儿童及职工安全。康复楼电梯更新购置项目尾款：为保证我院日常工作的正常开展，及时消除安全隐患，确保孤弃儿童的人身安全。 |  | 消防系统改造工程尾款：消防装置、设施达到相关消防规范要求；验收合格，使用正常；保证院内孤残儿童及职工安全。康复楼电梯更新购置项目尾款：为保证我院日常工作的正常开展，及时消除安全隐患，确保孤弃儿童的人身安全。 | 消防系统改造工程尾款：消防装置、设施达到相关消防规范要求；验收合格，使用正常；保证院内孤残儿童及职工安全。康复楼电梯更新购置项目尾款：为保证我院日常工作的正常开展，及时消除安全隐患，确保孤弃儿童的人身安全。 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 消防系统改造工程尾款：能够长久的消除消防安全隐患，保证院内职工和休养员的安全。康复楼电梯更新购置项目尾款：为保证我院日常工作的正常开展，及时消除安全隐患。 |  | 消防系统改造工程尾款：能够长久的消除消防安全隐患，保证院内职工和休养员的安全。康复楼电梯更新购置项目尾款：为保证我院日常工作的正常开展，及时消除安全隐患。 | 消防系统改造工程尾款：能够长久的消除消防安全隐患，保证院内职工和休养员的安全。康复楼电梯更新购置项目尾款：为保证我院日常工作的正常开展，及时消除安全隐患。 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防系统改造工程尾款：院内孤残儿童及职工安全，职工、休养员满意度 康复楼电梯更新购置项目尾款：保证院内孤残儿童及职工安全，职工、休养员满意度 |  | 1、消防系统改造工程尾款：保证院内孤残儿童及职工安全，职工、休养员满意度达到99%。2、康复楼电梯更新购置项目尾款：保证院内孤残儿童及职工安全，职工、休养员满意度达到99%。 | 1、消防系统改造工程尾款：保证院内孤残儿童及职工安全，职工、休养员满意度达到99%。2、康复楼电梯更新购置项目尾款：保证院内孤残儿童及职工安全，职工、休养员满意度达到99%。 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 84