## 财政支出项目事前评估评分指标体系 (2)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 项目尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会福利医院
项目负责人 |  | 万晓钟 |  |  |  | 联系电话 | 62923892
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 360.7283 | 357.7104 | 357.7104 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 360.7283 | 357.7104 | 357.7104 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 根据卫健委相关要求和疫情防控需要，结合单位业务需求，按照合同执行情况需支付CT购置及防辐射装修改造、购置门诊楼医患自助打印设备、碎石机房防辐射装修改造工程、购置注射泵、口腔显微镜等医疗设备项目尾款。 |  |  |  | 项目执行过程中严格按照项目进度和合同条款支付CT购置及防辐射装修改造、碎石机房防辐射装修改造工程、自助打印设备、注射泵、口腔显微镜等的相关款项。项目的实施，更好的规范了发热门诊的设置，有利于做好新冠病毒感染的筛查工作，满足了患者胸部影像学检查专机专用要求，满足就医需求，为临床提供了精确可靠的诊断信息，保障了医疗业务顺利有序开展，对于全面提高医疗服务质量提供了有效保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目数量 |  | 4个 | 4个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：购置设备符合国家生产标准，满足业务需要 |  | 基本保障 | 基本达到 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：按照合同条款和项目进度付款 |  | 基本达到 | 基本达到 | 10 | 10
|  |  | 指标2：预算完成率 |  | ≥95% | 99% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 全年预算控制数 |  | 360.7283 | 357.7104 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：扩大就医需求，为临床提供精确可靠的诊断信息，保障医疗业务顺利有序开展，有益于全面提高医疗服务质量。 |  | 基本保障 | 已达到 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 指标1：配备CT，规范发热门诊设置，做好新冠肺炎的筛查工作，满足患者胸部影像学检查专机专用要求，防止交叉感染 |  | 基本保障 | 已达到 | 10 | 9
|  |  | 指标2：为医院诊断/治疗/教学提供强有力的硬件条件保障 |  | 基本保障 | 已达到 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 95