## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 北京市八宝山殡仪馆北侧护坡及东侧挡土墙维修加固工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市八宝山殡仪馆
项目负责人 |  | 刘霖 |  |  |  | 联系电话 | 68142120
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 250 | 0 | 10 | 0% | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 250 | 0 | - | 0% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 加固北侧护坡及东侧挡土墙，避免出现滑坡对周边火化设备、骨灰存放及天然气产生安全隐患，保障家属及工作人员的安全，保障治丧及火化活动的顺利进行。 |  |  |  | 加固北侧护坡及东侧挡土墙，避免出现滑坡对周边火化设备、骨灰存放及天然气产生安全隐患，保障家属及工作人员的安全，保障治丧及火化活动的顺利进行，2024年4月底已完成施工，但是未完成验收工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：北侧护坡及东侧挡土墙维修加固工程 |  | 1项 | 1项 | 15 | 14 | 该工程按照局要求，需要在招标之前通过工委会启动批示。12月通过委局工委会研究通过后，方能由委局建设中心组织招标。该工程项目截至2023年底尚未开工，2024年4月底完成施工，但是未完成验收工作。
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 100% | 20% | 10 | 2
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制 |  | 250万元 | 250万元 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成进度 |  | 100% | 80% | 10 | 8 | 2024年4月底完成施工，但是未完成验收工作。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：设备利用率 |  | 90% | 90% | 15 | 13
|  | 社会效益指标 | 指标1：保障家属及工作人员的安全，保障治丧及火化活动的顺利进行。 |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  | 98% | 98% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 75