## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 福利事务工作经费
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 378.196 | 378.196 | 378.196 | 10 | 95% | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 378.196 | 378.196 | 378.196 | 10 | 1 | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 一、中心系统职工心理解压抚慰经费：为了保障职工的合法权益，提高职工身心健康水平，缓解职工职业倦怠，拟计划开展一系列心理解压抚慰，心理建设活动，一是心理减压及疏导培训、职工拓展活动以及其他各类型文体活动，二是举办心理健康、文化修养提升及相关兴趣活动讲座、组织青年风采大赛、组织职工观看电影、话剧、文艺演出及组织部分职工分批次外出疗养等项目。组织以上活动共需预算资金223.596万元。二、业务监管经费：对市属福利机构的运营服务质量、固定资产使用状况、各专项服务状况以及安全工作进行督导监管；组织开展老人入住评估以及差旅费，预算资金154.6万元。 |  |  |  | 一、中心系统职工心理解压抚慰经费：为了保障职工的合法权益，提高职工身心健康水平，缓解职工职业倦怠，拟计划开展一系列心理解压抚慰，心理建设活动，一是心理减压及疏导培训、职工拓展活动以及其他各类型文体活动，二是举办心理健康、文化修养提升及相关兴趣活动讲座、组织青年风采大赛、组织职工观看电影、话剧、文艺演出及组织部分职工分批次外出疗养等项目。组织以上活动共需预算资金223.596万元。二、业务监管经费：对市属福利机构的运营服务质量、固定资产使用状况、各专项服务状况以及安全工作进行督导监管；组织开展老人入住评估以及差旅费，预算资金154.6万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接听服务对象电话咨询与预约评估 |  | 10 | 10 |  | 10
|  |  | 对申请入住市属公办养老机构老人评估、复评 |  | 10 | 10 |  | 10
|  |  | 根据工作安排，全年计划开展培训次数 |  | 5 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 公建民营养老机构安全稳定 |  | 10 | 9 |  | 9
|  |  | 提升市属公建民营养老机构服务质量 |  | 5 | 4 |  | 4
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 对市属公建民营养老机构的运营进行督导监管 |  | 5 | 5 |  | 5
|  |  | 组织开展老人入住评估 |  | 5 | 5 |  | 5
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 落实保障性床位收住工作 |  | 15 | 15 |  | 15
|  |  | 维护服务对象合法权益，维护社会安全稳定 |  | 15 | 15 |  | 15
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监管机构满意度 |  | 5 | 5 |  | 5
|  |  | 培训结束后进行满意度调查，知晓工作人员对项目完成的评价及不足，了解工作人员的培训需求 |  | 5 | 5 |  | 5
……
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5

## 审核后
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 福利事务工作经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会福利事务管理中心本级
项目负责人 |  | 周颖涛 |  |  |  | 联系电话 | 13520380699
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 377.896 | 369.2998 | 365.774 | 10 | 99.05% | 9.9045
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 377.896 | 369.2998 | 365.774 | - | 99.05% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 一、中心系统职工心理解压抚慰经费：为了保障职工的合法权益，提高职工身心健康水平，缓解职工职业倦怠，拟计划开展一系列心理解压抚慰，心理建设活动，1、心理减压及疏导培训、职工拓展活动以及其他各类型文体活动，2、举办心理健康、文化修养提升及相关兴趣活动讲座、组织青年风采大赛、组织职工观看电影、话剧、文艺演出及组织部分职工分批次外出疗养等项目。组织以上活动共需预算资金223.596万元。二、业务监管经费：对市属福利机构的运营服务质量、固定资产使用状况、各专项服务状况以及安全工作进行督导监管；组织开展老人入住评估以及差旅费，预算资金154.3万元。 |  |  |  | 完成市属养老机构入住评估工作和市属公建民营养老机构监管督导工作2项业务监管工作及四次线下三次线上共7次的中心系统职工心理解压抚慰活动，保障市属公办养老机构入住的公平公开公正；加强对市属各类型福利机构的监管督导，保障市属福利机构服务质量及服务对象合法公益，公建民营养老机构安全稳定；保障职工的合法权益，提高职工身心健康水平，缓解职工职业倦怠，增强职业归属感和认同感，提升工作人员的团结协作能力，增强凝聚力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 业务监管工作：1、市属养老机构入住评估工作：对市属福利机构的运营服务质量、固定资产使用状况、各专项服务状况以及安全工作进行督导监管并组织开展老人入住评估工作；2、市属公建民营养老机构监管督导工作：对两家市属公建民营养老机构开展监管督导。 |  | 2项 | 2项 | 10 | 10
|  |  | 中心系统职工心理解压抚慰活动：①对市属福利、殡葬机构一线工作人员开展心理减压及疏导培训、职工拓展活动以及其他各类型文体活动；②心理健康、文化修养提升及相关兴趣活动讲座、组织青年风采大赛、组织职工观看电影、话剧、文艺演出及组织部分职工分批次外出疗养等项目等活动 |  | 3次 | 完成七期拓展培训活动，每期活动周期为三天，服务覆盖事务管理中心所属福利机构和殡葬系统职工近900人 | 10 | 9 | 因疫情原因，卫健委要求不允许大规模聚集，年初指标设定过低
|  | 质量指标 | 业务监管工作 |  | 工作符合北京市公办养老机构改革相关政策精神及具体工作对应的文件要求 | 基本符合 | 5 | 5
|  |  | 中心系统职工心理解压抚慰活动 |  | 增强单位职工的职业归属感和认同感， 更好地帮助单位职工排解工作压力 | 基本符合 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 业务监管工作 |  | 按照合同约定 | 基本达到预期指标内容 | 5 | 5
|  |  | 中心系统职工心理解压抚慰活动 |  | 按实际需求举办 | 按实际需求举办完成7期 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算总额控制 |  | 总成本控制在377.896万元以内 | 全年预算支出365.774万元 | 10 | 9.9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市属养老机构入住评估工作 |  | 保障市属公办养老机构入住的公平公开公正。 | 基本达到预期指标内容 | 10 | 9
|  |  | 市属公建民营养老机构监管督导工作 |  | 加强对市属各类型福利机构的监管督导，保障市属福利机构服务质量及服务对象合法公益，公建民营养老机构安全稳定 | 基本达到预期指标内容 | 10 | 9
|  |  | 中心系统职工心理解压抚慰活动 |  | 进一步丰富职工的文体活动，有效的调动中心系统职工的工作积极性，提高职工的身心健康水平、缓解职业倦怠 | 基本达到预期指标内容 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监管机构满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4.5
|  |  | 心理解压抚慰活动参培人员满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4 | 每一项的评估得分率都在4.7以上（满分5分）
总分 | [6 empty] | 100 | 94.3045