## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 避难间改造工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第一社会福利院
项目负责人 |  | 倪冉 |  |  |  | 联系电话 | 62354069
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 200 | 175.1047 | 10 | 87.55% | 8.7552
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 200 | 175.1047 | - | 87.55% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 一福1、3、6、7、8号楼均属于3层及以上且总建筑面积大于3000平方米的老年人照料设施，根据相关规定需设置避难间。通过在相关楼层增设避难间，每间避难间实施更换甲级防火门、乙级防火窗、防火隔墙、设置消防专线等改造工作，以满足老年人照料设施中难以在火灾时及时疏散老年人的避难需求，达到消防防火要求，提升灾害应急处置水平。 |  |  |  | 2023年度已完成前期图纸设计、编制预算、预算评审、招投标等工作，1、3号楼已完成原有房间拆除。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 为1、3、6、7、8号楼进行避难间改造，施工面积 |  | ≥1707平方米 | 2023年度已完成前期图纸设计、编制预算、预算评审、招投标等工作 | 10 | 9
|  |  | 改造完成房间间数 |  | 63个 | 1、3号楼已完成原有房间拆除。 | 10 | 9
|  | 质量指标 | 避难间改造完成后，符合国家对避难间质量的相关标准 |  | 避难间改造完成后，符合国家对避难间质量的相关标准 | 前期工作已完成，避难间改造工程进行中 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 避难间改造工程预计工期2024年5月底前完成 |  | 2024年5月底前完成 | 预计2024年5月底前完成 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 避难间改造工程预估金额200万元，最终以预算评审金额为准 |  | ≤200万元 | 实际支付175.10万元 | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过进行避难间改造，提升福利养老机构应对突发事件能力。 |  | 提升福利养老机构应对突发事件能力 | 前期工作已完成，避难间改造工程进行中 | 20 | 19
|  | 可持续影响指标 | 增加避难间，提高我院应对火情的处置能力，保障在院休养老人的安全 |  | 提高我院应对火情的处置能力，保障在院休养老人的安全 | 前期工作已完成，避难间改造工程进行中 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在院休养老人满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 90.7552