## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 爱国主义教育基地宣传维护经费（李大钊烈士陵园）
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市万安公墓
项目负责人 |  | 党春杰 |  |  |  | 联系电话 | 82546042
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 59 | 59 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 59 | 59 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 李大钊烈士陵园是为纪念缅怀李大钊同志，发扬他伟大的共产主义革命精神，1983年10月由中共中央决定修建落成，现为全国爱国主义教育示范基地、全国重点烈士纪念建筑物保护单位、全国红色旅游经典景区，发挥爱国主义教育、中小学生社会大课堂教学实验、红色旅游、干部教育培训等方面的综合功能。 |  |  |  | 完成既定目标，保障坐落在北京市万安公墓内免费开放纪念馆李大钊烈士陵园及周边区域正常运行，为党政机关、企事业单位、社会团体及个人提供爱国主义思想教育，满足单位及个人保持思想进步的需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 预计年接待参观人次 |  | 30000人/年 | 40000余人/年 | 10 | 8 | 年初指标设定偏低，增强绩效目标设定工作
|  |  | 展览展示时间 |  | 365天 | 365天 | 5 | 5
|  |  | 展览场地面积 |  | ≥522.5平方米 | 522.5平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：提供宣传册、宣传书籍；陵园绿化保洁状况；陵园设备设施维护保障状况 |  | 优 | 优 | 10 | 8 | 展陈方式缺乏创新元素
|  | 时效指标 | 指标1：按每月实际发生情况支付，每年年底底支付完毕 |  | 1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 80万元 | 59万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为陵园免费开放参观及日常运营提供物质基础 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：满足参观服务要求，发挥爱国主义教育基地、红色旅游景区、学生大课堂教学实验等综合功能 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：加强陵园绿化美化，保障四季常绿，重点日及公祭日有花篮 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：满足参观服务要求，发挥爱国主义教育基地、红色旅游景区、学生大课堂教学实验等综合功能 |  | 优 | 良 | 10 | 8 | 陵园展馆和展陈设在可持续性发展模式方面还需要进一步探索
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参观人员满意度及主管单位满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94