## 财政支出项目事前评估评分指标体系 (2)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会福利医院
项目负责人 |  | 许显卓、万晓钟 |  |  |  | 联系电话 | 62923892
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3945.0875 | 4902.6881 | 4102.6881 | 10 | 83.68% | 8.3682
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145.0875 | 145.0875 | 145.0875 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  |  | 800 | 800 | - | 100% | -
|  | 其他资金 |  | 3800 | 3957.6006 | 3157.6006 | - | 79.79% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 为保证我院业务正常开展，满足服务范围内患者就近检查需要，提高患者满意度，申请医疗设备购置及相关支出，包括购置药品支出、医疗支出、购置其他医疗设备等相关支出。 1.药品支出。2.医疗支出。3.药品（总额付款）：预拨的总额预付款。 4.根据院内业务发展需要，结合现有的医疗设备，功能科申请购置多功能彩超、检验科申请购置全自动干式生化分析仪、全自动凝血分析仪、糖化血红蛋白分析仪项目、口腔科更新购置牙科综合治疗台及中医科更新设备。 |  |  |  | 项目执行过程中严格按照合同约定和实际需求进行支付，按照实际需求购置药品和医疗耗材，并完成购置多功能彩超、检验科申请购置全自动干式生化分析仪、全自动凝血分析仪、糖化血红蛋白分析仪项目、口腔科更新购置牙科综合治疗台及中医科更新设备。确保医疗工作安全有序顺利开展，提高医疗工作服务水平，保证医疗安全，提高了办公效率和就诊患者满意度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：药品采购次数 |  | 12 | 12 | 10 | 10 | 按常规药品采购1月1次
|  |  | 指标2：购置多功能彩超、检验科申请购置全自动干式生化分析仪、全自动凝血分析仪、糖化血红蛋白分析仪项目、口腔科更新购置牙科综合治疗台及中医科更新设备 |  | 16台套 | 16台套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：购置设备符合国家生产标准，满足业务需要 |  | 基本保障 | 基本达到 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：药品和医疗耗材按需采购 |  | 基本达到 | 基本达到 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：更新购置设备成本 |  | ≤145.087477万元 | 145.087477万元 | 5 | 5
|  |  | 指标2：专用设备及材料购置成本 |  | ≤3800万元 | 3957.60059万元 | 5 | 4 | 按照实际需求购置
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：完善医疗设备，更好的为患者提供服务。 |  | 基本保障 | 已达到 | 20 | 19
|  | 经济效益指标 | 指标1：医疗设备及辅助设施的购置，扩大就医需求，为临床提供精确可靠的诊断信息，保障医疗业务顺利有序开展，有益于全面提高医疗服务质量 |  | 基本保障 | 已达到 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足服务范围内患者就近检查需要，提高患者满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 4
|  |  | 指标2：设备使用人员满意度 |  | ≥95% | 99% | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 93.3682