## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 项目尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第三社会福利院
项目负责人 |  | 刘丽娟 |  |  |  | 联系电话 | 69731981
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 171.141 | 170.2206 | 170.2206 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 126.0127 | 126.0127 | 126.0127 | - | 100% | -
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 45.1283 | 44.2079 | 44.2079 | - | 100% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 该项目的实施保障日常工作的开展，提高工作效率，更好的为我院休养员提供优质的医疗服务。按合同约定支付尾款，合计171.141014万元。 1、更新全自动化学发光免疫分析仪项目尾款68.6万元。该项目于2022年4月完成公开招标，确定中标单位为北京灏润悦达医疗科技有限公司，签订采购合同，合同金额98万元，购置全自动化学发光免疫分析1套，并依据合同支付30%合同款，即29.4万元。现已完成送货安装，申请依据合同约定剩余支付70%合同款，即68.6万元。 2、购置全自动生化分析仪项目尾款75.6万元。该项目于2022年4月完成公开招标，确定中标单位为北京灏润悦达医疗科技有限公司，签订采购合同，合同金额108万元，购置全自动生化分析仪1套，并依据合同支付30%合同款，即32.4万元。现已完成送货安装，申请依据合同约定剩余支付70%合同款，即75.6万元。 3、购置临床检验设备项目尾款10.3万元。该项目于2020年7月完成公开招标，确定中标单位为北京东南悦达医疗器械有限公司，签订采购合同，合同金额206万元，购置全自动化学发光免疫分析1套，全自动尿液分析流水线1套。2020年10月完成货物验收，并依据合同先后支付95%合同款，即194.75万元。现质保期期1年已过，申请依据合同约定支付剩余5%合同款，即10.3万元。 4、供应室屋面防水维修工程尾款12.731367万元。该项目可消除室内出现的不同程度漏雨现象，保障供应室储存物资安全，确保全院医疗所使用的一次性医用耗材的储存发放及部分治疗用品的收集、消毒、发放工作正常开展。项目中标金额17.029875万元，2023年预计支付施工合同70%合同款，11.913867万元；设计费70%，0.441万元；监理费00.3765万元，合计12.731367万元。 5、康复中心屋面防水维修工程尾款3.909647万元。该项目可消除舞蹈室、乒乓球室、走廊等处严重漏雨现象，确保为休养员提供安全整洁的生活技能和社会技能恢复训练场所，保障特困人员日常康复活动安全。项目中标金额19.548233万元，2023年预计支付施工合同20%，3.909647万元。（实际支付金额依据结算评审金额） |  |  |  | 支付更新全自动化学发光免疫分析仪项目尾款68.6万元； 支付购置全自动生化分析仪项目尾款75.6万元； 支付购置临床检验设备项目质保金10.3万元； 支付供应室屋面防水维修工程尾款12.731367万元； 支付康复中心屋面防水维修工程尾款3.909647万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新全自动化学发光免疫分析仪（套） |  | 1 | 1 | 2 | 2
|  |  | 购置全自动生化分析仪（套） |  | 1 | 1 | 2 | 2
|  |  | 购置全自动化学发光免疫分析、全自动尿液分析流水线（套） |  | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 完成供应室屋面防水维修工程（项） |  | 1 | 1 | 2 | 2
|  |  | 完成康复中心屋面防水维修工程（项） |  | 1 | 1 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 100 | 100 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成更新全自动化学发光免疫分析仪项目尾款支付（月） |  | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 完成购置全自动生化分析仪项目尾款支付（月） |  | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 完成购置临床检验设备项目质保金支付（月） |  | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 供应室屋面防水维修工程项目完成时间（月） |  | 12 | 12 | 3 | 3
|  |  | 康复中心屋面防水维修工程项目完成时间（月） |  | 12 | 12 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 更新全自动化学发光免疫分析仪项目尾款金额（万元） |  | 68.6 | 68.6 | 3 | 3
|  |  | 购置全自动生化分析仪项目尾款金额（万元） |  | 75.6 | 75.6 | 3 | 3
|  |  | 购置临床检验设备项目质保金（万元） |  | 10.3 | 10.3 | 5 | 5
|  |  | 供应室屋面防水维修工程项目预算控制金额（万元） |  | 12.7314 | 12.3218 | 5 | 4
|  |  | 康复中心屋面防水维修工程项目预算控制金额（万元） |  | 3.9096 | 3.3988 | 5 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 休养员检验及时率、准确率（%） |  | 100 | 100 | 10 | 10
|  |  | 供应室屋面防水完好率（%） |  | 100 | 100 | 10 | 10
|  |  | 康复中心屋面防水完好率（%） |  | 100 | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意率 |  | 100% | 100% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 97