## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 项目尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第一社会福利院
项目负责人 |  | 倪冉 |  |  |  | 联系电话 | 62354069
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 366.2234 | 461.7354 | 450.6354 | 10 | 97.6% | 9.7596
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 366.2234 | 461.7354 | 450.6354 | - | 97.6% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 新冠疫情以来，养老机构封闭管理，增加了养老机构工作人员的强度，加大了养老机构的服务与管理难度，特别是在工作人员紧缺的情况下，老人夜间独处安全隐患问题；老人在浴室等隐私保护前提下的安全问题；老人的健康状况适时检测问题等都亟待解决。实施养老护理安全检测项目，通过在老人居室布局监测设备设施，搭建安全监测平台，实时监测老人在机构内的安全、掌握老人的健康数据、提升养老机构的管理数据的通畅度、减少一线护理人员的重复性劳动，从而提升护理质量和水平。我院两个医疗区收住休养员均为不能自理老人。居室内原有桌椅等家具均为2004年购置，现老化破损严重影响使用，更新购置家具一批，保障老人居室安全，方便老人居住。7号楼于2010年竣工，楼顶上人屋面保护层破损，多处鼓包，出现漏水，外墙砖风化严重，出现掉落现象，已多次维修。存在很大安全隐患，严重影响老年人的日常生活，为及时解除安全隐患，避免发生安全事故，根据委局《关于2021年市福利中心系统建设项目的通知》《关于启动实施市第一社会福利院7号楼楼顶防水维修工程的批复》精神，同意我院启动实施7号楼外墙改造及楼顶防水维修项目工程，并作为委局直管项目统筹推进。现申请整体剔除7号楼外墙砖，重装大楼保温层后，粉刷涂料，对楼顶重新做防水处理，保障楼顶防水及大楼更换墙砖整体实施。从而提高大楼使用效率，排除安全隐患。 |  |  |  | 7号楼楼顶防水维修及外墙改造工程2023年有序进行，已完成数字化审图、预算编制、招投标等工作，原外立面已拆除完毕。 养老护理安全监测服务项目已完成，并验收合格，通过在老人居室布局监测设备设施，搭建安全监测平台，实时监测老人在机构内的安全、掌握老人的健康数据、提升养老机构的管理数据的通畅度、减少一线护理人员的重复性劳动，从而提升护理质量和水平。 购置的新家具已全部验收合格，全部运至老人房间安装使用，为老人提供了更舒适方便的居住环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大楼外墙维修建设规模约9600平米，楼顶防水建设规模约1786平米，其中裙房屋面（倒置式）为560平方米，主楼屋面（正置式）为1226平方米 |  | ≥13172平方米 | 按施工进度进行 | 7 | 7
|  |  | 搭建安全监测平台 |  | 1项 | 1项 | 6 | 6
|  |  | 单人床及床垫90张，写字桌及椅子各90个，衣柜90个，电视柜34个 |  | 394张/个 | 394张/个 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 按设计要求，在不改变原有主体结构、消防设计的前提下对建筑外保温及外饰面进行改造 |  | 按设计要求进行 | 按设计要求进行 | 5 | 5
|  |  | 养老护理安全监测服务，实时监测老人及房间安全状况。 |  | 验收合格 | 验收合格 | 2 | 2
|  |  | 保障采购家具符合老人房间比例，使用便捷，结实耐用 |  | 验收合格 | 验收合格 | 3 | 3
|  |  | 拆除原有屋面做法（含保温层、防水层、找坡层、保护层）至屋面板结构层，重新做屋面做法。拆除并新做屋面排风道出屋面泛水混凝土挑檐 |  | 验收合格 | 验收合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年度完成 |  | 2023年度完成 | 2023年度完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 年度项目预算总额 |  | ≤366.2234 | 450.63542万元 | 10 | 9 | 年中追加养老护理安全监测服务项目资金，因需在质保期满后再支付履约保证金11.1万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大楼楼顶防水及外墙修复后，将极大提高老年人的居住质量及人员安全 |  | 提高居住环境 | 按施工进度进行 | 20 | 15
|  |  | 通过无线网络所承载的各类智能终端及移动应用，助力养老护理安全监测服务，满足老年人精神文化需求。保障老人居室安全，老人居住更舒适满意 |  | 提供安全监测服务 | 提供安全监测服务 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人居住舒适满意 |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 92.7596