## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市八宝山革命公墓北山玉岑园骨灰廊二期项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市八宝山革命公墓
项目负责人 |  | 王顺峰 |  |  |  | 联系电话 | 13366912517
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 2000 | 2000 | 2000 | - | 100% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 北山玉岑园骨灰廊二期项目作为“接诉即办”重点工程，着力解决群众强烈的“急难愁盼”问题，要让逝者安息，让家属安心。建设二期项目能有效缓解革命领导干部骨灰寄存压力，也是民政人、殡葬人诠释“民政为民、民政爱民”理念，在服务群众中守初心担使命的重要体现 .项目预期3年完成，2023年完成项目初设及建安招投标等工作。项目预估总价9400万元，最终以财政评审价格为项目总价。 |  |  |  | 该项目于2023年9月正式开工，分南、北两个施工区域，施工过程加强现场施工管控，注重安全措施细节，强化工程质量管理，积极推进项目进度。于2023年11月如期完成第一阶段工作，实现了南区2296个骨灰格位竣工验收，当年12月完成1071个骨灰格位竣工验收，共计3367个骨灰格位。革命公墓提前谋划，制定详尽骨灰格位安放方案，分批通知了全部积压的3800名排队家属到现场选位。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立3367个骨灰格 |  | 3367 | 3367 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：按要求验收质量达到合格 |  | 合格 | 合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1： 按规定日期进行招投标工作，按评审金额支付相关费用 |  | 按规定日期 | 按规定日期 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 指标1： 2023年项目费用估算金额为2000万元 |  | 2000万元 | 2000万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：缓解革命领导干部骨灰寄存压力，消除安全隐患 |  | 达到预期指标 | 基本达到预期指标 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：革命领导干部骨灰寄存家属满意度 |  | 98% | 98% | 20 | 18
总分 | [6 empty] | 100 | 96