## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 福利机构保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第一社会福利院
项目负责人 |  | 倪冉 |  |  |  | 联系电话 | 62354069
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 153 | 143.9334 | 10 | 94.07% | 9.4074
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 153 | 143.9334 | - | 94.07% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 根据国家相关要求，养老服务机构需要设置消防喷淋系统，我院1-6号楼未安装消防喷淋系统，不符合规范要求，存在消防安全重大风险，属于A类消防隐患，亟需整改。为加强消防安全管理，提供处理突发事件能力，我院拟开展1-6号楼消防喷淋系统安装项目。 |  |  |  | 该项目2023年度已完成前期图纸设计、编制预算、预算评审、招投标、管道物探等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成前期图纸设计1项 |  | 完成前期图纸设计1项 | 完成前期图纸设计、编制预算、预算评审、招投标、管道物探等工作 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 相关设计符合国家相关要求标准 |  | 相关设计符合国家相关要求标准 | 相关设计符合国家相关要求标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按合同进度完工 |  | 按合同进度进行 | 按合同进度进行 | 20 | 18
|  | 成本指标 | 项目预算成本不高于153万元 |  | 153万 | 共支付143.93万元 | 10 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足在院人员消防安全 |  | 消防安全 | 消防安全 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在院休养员及职工满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 20 | 19
总分 | [6 empty] | 100 | 94.4074