## 财政支出项目事前评估评分指标体系 (2)
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 中心系统标准评估项目经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会福利事务管理中心本级 （信息与标准化处）
项目负责人 |  | 夏先强 |  |  |  | 联系电话 | 13167511212
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63.8085 | 54.8 | 54.8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.8085 | 54.8 | 54.8 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 开展市属福利机构开展满意度评估和中心所属单位进行标准实施评估。 |  |  |  | 完成了对市属福利机构满意度和中心所属单位标准实施评估工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 回收满意度调查问卷份数 |  | 8000 | 8579 | 10 | 9 | 因行业特殊性，各领域问卷发放数量均衡程度有待提升。
|  |  | 指标2：中心系统标准实施检查评估 |  | 按实际情况开展 | 15家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：调查工作有效样本率 |  | 95% | 99.44% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：计划开展的评估全部于2023年12月底前完成 |  | 已完成 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：全年预算控制数 |  | 63.8085万元 | 54.8万元 | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：标准实施检查评估覆盖率 |  | 95% | 100% | 30 | 28 | 因改革，个别单位现行标准无法支撑业务工作，需更改标准体系，无法开展检查工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  | 90% | 90% | 5 | 4
|  |  | 指标2：委托部门满意度 |  | 90% | 90% | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 94