## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第一社会福利院
项目负责人 |  | 李超奇 |  |  |  | 联系电话 | 82999630
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2250 | 2317.95 | 1787.02 | 10 | 77.09% | 7.7095
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 67.95 | 0 | - | 0% | -
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 2250 | 2250 | 1787.02 | - | 79.42% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 门诊药品采购及医药耗材采购，保障院内及周边社区居民就诊用药；保障休养员及职工膳食原材料营养均衡、安全卫生。更换5号楼配电室、8号楼配电室电气火灾监控设备，通过改造达到消防安全管理要求，提升消防应急保障能力；1—6号楼防火门安装电动闭门器、监控主机等设备，实现防火门在日常敞开状态下，遇到火情时能够及时阻隔火情，达到消防安全管理要求；对氧气房进行改造，加装防爆门窗、防爆灯，更换液罐及导管等设备，确保氧气房的安全使用。通过改造，达到消防安全管理要求，从而更好的为患者提供氧气输送；怡康园一楼、二楼、四楼和五楼智能护理系统进行维修更换。通过改造，便于及时与工作人员取得联系，保障休养老人生活安全；更换风机主体、风机安装位置，同时更换原风机配电柜。通过改造达到排烟罩需求风量，满足消防安全管理要求。 |  |  |  | 门诊药品采购及医药耗材采购，保障院内及周边社区居民就诊用药；保障休养员及职工膳食原材料营养均衡、安全卫生。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购药品、医用耗材及食堂大宗食材预算1项 |  | 采购药品、医用耗材及食堂大宗食材预算1项 | 采购药品、医用耗材及食堂大宗食材预算1项 | 5 | 4 | 1-2月我院仍处于疫情防控阶段，未对外开放门诊，我院8月7号楼开始施工改造，该楼部分老人选择暂时回家或寄养其他养老机构，用药需求减少。在新冠疫情乙类乙管后，我院于3月正常开放，不再封闭管理，员工就餐需求减少，且我院从8月开始7号楼施工改造，该楼部分老人选择暂时回家或寄养其他养老机构，食材需求减少。
|  |  | 安全设施设备更新4项 |  | 安全设施设备更新4项 | 截至2024年4月前完成设备更新项目 | 5 | 4
|  | 质量指标 | 保障用药安全质量、保障休养员及职工膳食原材料营养均衡、安全卫生 |  | 药品安全、食材新鲜卫生 | 药品安全、食材新鲜卫生 | 5 | 5 | 因追加资金于11月底到账，该项目需进行前期政府采购相关程序，截至2024年4月前完成设备更新项目；
|  |  | 设备完好率 |  | ≥95% | 截至2024年4月前设备验收入库 | 10 | 9 | 因追加资金于11月底到账，该项目需进行前期政府采购相关程序，2023年尚未开展工作。截至2024年4月前设备验收入库；
|  | 时效指标 | 及时采购保障供给 |  | 及时采购 | 及时采购 | 10 | 10
|  |  | 安全类设备购置按照合同执行 |  | 按合同执行 | 截至2024年4月前已完成 | 10 | 9 | 因追加资金于11月底到账，该项目需进行前期政府采购相关程序，截至2024年4月前已支出完成；
|  | 成本指标 | 按需采购药品、医用耗材及食堂大宗食材预算总额 |  | ≤2250万元 | 实际支出2317.95万元 | 5 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为在院休养员及周边居民提供日常用药；为休养员及职工提供均衡营养膳食 |  | 有效保障 | 得到有效保障 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 确保设备使用正常，更进一步保障院内各项安全工作。 |  | 达标 | 基本达到预期绩效目标 | 20 | 15 | 因追加资金于11月底到账，该项目需进行前期政府采购相关程序，2024年4月完成；
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1.在院休养老人满意度2.院内职工满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 85.7095