## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 机构运行保障经费项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市康复辅具技术中心
项目负责人 |  | 任蓉 |  |  |  | 联系电话 | 65046855
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 575.2798 | 264.8122 | 264.8122 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 123.2648 | 104.0711 | 104.0711 | - | 100% | -
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 452.015 | 160.7411 | 160.7411 | - | 100% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 1.《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、《市政府办公厅关于进一步加快发展康复辅助器具产业的实施意见》（京政办发〔2017〕48号）规定,民政部门是加快康复辅助器具产业发展的牵头部门，辅具中心是我市为老年人、助残兜底性服务保障公益二类单位。研发半定制化足垫具有改善、补偿、替代人体足部功能，能够实施辅助性治疗和预防并发症。广泛适用于老年人、伤病人和残疾人等足部疾患。研发可交替下楼液压假肢膝关节，可以增加大腿假肢患者假肢功能，扩大活动范围，同时填补我国该性能产品的空白。不断满足大腿截肢患者高品质需求，改善其生活质量。 2.为提升财务会计档案信息共享性，确保档案存储安全，保障财务以往年度档案查询便捷。 3.为确保电梯安全运行，保障残疾患者搭乘安全。 4单位经营过程中产生的销售成本。 5.随着社会不断发展与进步，档案分类越来越细化，涉及的内容越来越丰富，信息量和数量越来越大，而辅具中心目前存在无正规档案室，档案管理不规范的现状。为确保档案安全、延长档案寿命、最大限度地发挥档案的效益，实现对档案进行集中统一、安全、稳定、可控、有效的管理，并且营造适宜长时间保存的环境，申请采购一套完善的、先进的、自动化的档案库房智能管控设备，解决目前单位存在的人事档案、财务档案、办公档案、业务档案的安全存放问题。 |  |  |  | 1.通过参加2023年行业内展会,对市场上的关节进行了调研,发现目前市场上已经有实现交替下楼梯的液压膝关节同类,同功能的产品。根据此情况我单位对研发项目的可行性进行了研讨，通过综合分析，确定该关节继续完成研发实现成果转换的可能性较小，经研发小组讨论分析，停止该科研项目的科研，对未使用的财政资金12.38万元报财政核减；通过对人群足部测试分析，研发半定制化足垫1050双，实际支出34.0450万元，结余金额3.835万元核减退回财政。 2.会计档案电子信息化工作已经按照计划完成并验收5万元。 3．按照计划完成中心电梯的维护保养，保障安全运行2.35万元。 4.按照生产要求完成销售材料及康复辅具成品采购。 5.智慧档案库房一体化管控设备购置已经按照计划完成62.6761万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成半定制化足垫 |  | 1650双 | 1650双 | 2 | 2
|  |  | 指标2：完成全年会计档案电子化工作。 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 指标3：完成电梯运行保养工作。 |  | 3部 | 3部 | 2 | 2
|  |  | 指标4：完成智慧档案库房一体化管控设备采购 |  | 88件 | 88件 | 2 | 2
|  |  | 指标5：按照实际销售购置产品原材料。 |  | 实际采购 | 实际采购 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：按照相关行业标准加工生产。 |  | 指标1：按照相关行业标准加工生产。 | 符合标准 | 3 | 3
|  |  | 指标2：确保会计信息安全准确。 |  | 指标2：与财务基础实物档案保持一致 | 完成 | 3 | 3
|  |  | 指标3：保障电梯安全运行。 |  | 指标3：保障电梯安全运行。 | 安全运行 | 3 | 3
|  |  | 指标4：确保采购设备质量符合国家相关标准。 |  | 指标4：确保采购设备质量符合国家相关标准。 | 验收合格 | 3 | 3
|  |  | 指标5：确保采购产品质量符合国家相关标准，验收合格。 |  | 指标5：确保采购产品质量符合国家相关标准，验收合格。 | 验收合格 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 指标1：1.2023年1月，成立研发小组，确保该项工作顺利推进、取得实效。 2.2023年2月，完成研发产品调研，撰写项目实施可行性报告，完成初期专家论证。 3.2023年6月-2023年7月，福利机构一线工作人员、社会人员、基层服务人员、机关工作人员等人群的数据测评、数据收集分析，确定1600人次的足垫样本人群。 4.2023年8月—9月，组织开展其中450人次样本定制足垫的加工，完成适配数据分析收集整理工作，确定研发适应症。 5. 2023年10月中旬，结合已完成的定制足垫适配分析和已采集数据结果分析，形成半定制足垫加工实施方案，完成中期专家论证。 6.2023年10月—11月，提供加工数据，组织开展模具定制，完成剩余1050人次样本半定制化足垫的临床加工测试工作，并完成终期专家论证。 |  | 指标1：按计划推进研发工作 | 已按计划完成 | 2 | 2
|  |  | 指标2：会计档案电子化服务按照合同进度执行 |  | 指标2：会计档案电子化服务按照合同进度执行 | 执行完毕 | 2 | 2
|  |  | 指标3：按照协议进行电梯维护。 |  | 指标3：按照协议进行电梯维护。 | 执行完毕 | 2 | 2
|  |  | 指标4：设备按照合同约定支付采购款。 |  | 指标4：设备按照合同约定支付采购款。 | 执行完毕 | 2 | 2
|  |  | 指标5：按照采购合同支付采购款。 |  | 指标5：按照采购合同支付采购款。 | 执行完毕 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 指标1：按照研发计划进行比价采购相关研发材料，确保价廉质优。 |  | 34.045万元 | 34.045万元 | 3 | 3
|  |  | 指标2：按照服务协议标准支付费用。 |  | 5万元 | 5万元 | 3 | 3
|  |  | 指标3：按照合同支付费用。 |  | 2.35万元 | 2.35万元 | 3 | 3
|  |  | 指标4：按照采购协议支付费用。 |  | 62.6761万元 | 62.6761万元 | 3 | 3
|  |  | 指标5：按照实际销售确认成本。 |  | 575.279826万元 | 264.812247万元 | 3 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：新技术产品实现设计科学、性价比高、操作便捷等特性，可有效满足足部功能障碍人群需求，减少定制环节所产生的时间，并降低定制费用，以需求为导向，切实让老百姓感到实惠。 |  | 指标1：新技术产品实现设计科学、性价比高、操作便捷等特性，可有效满足足部功能障碍人群需求，减少定制环节所产生的时间，并降低定制费用，以需求为导向，切实让老百姓感到实惠。 | 实现 | 2 | 2
|  |  | 指标2：减少办公成本，提高财务档案查询速度。 |  | 指标2：减少办公成本，提高财务档案查询速度。 | 实现 | 2 | 2
|  |  | 指标3：提高工作效率，保障安全无事故。 |  | 指标3：提高工作效率，保障安全无事故。 | 实现 | 2 | 2
|  |  | 指标4：达到节能减排的目的，节约用水，降低水费支出。 |  | 指标4：达到节能减排的目的，节约用水，降低水费支出。 | 实现 | 2 | 2
|  |  | 指标5：设备利用率 |  | 大于等于95% | 大于等于95% | 2 | 2
|  |  | 指标6：降低销售成本，扩大利润空间。 |  | 指标5：降低销售成本，扩大利润空间。 | 实现 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 指标1：指标1：有效改善足部功能障碍、对足部运动提供运动保护，减轻大众经济负担，造福于广大对矫形足垫有需求的人群。项目在定制化足垫制作技术上进行创新，解决定制化足垫制作周期长、费用高等问题。 |  | 指标1：指标1：有效改善足部功能障碍、对足部运动提供运动保护，减轻大众经济负担，造福于广大对矫形足垫有需求的人群。项目在定制化足垫制作技术上进行创新，解决定制化足垫制作周期长、费用高等问题。 | 实现 | 2 | 2
|  |  | 指标2：显著提高财务电子化水平，加速财务现代化发展进程。 |  | 指标2：显著提高财务电子化水平，加速财务现代化发展进程。 | 实现 | 2 | 2
|  |  | 指标3：为残疾患者提供便捷出行设施。 |  | 指标3：为残疾患者提供便捷出行设施。 | 实现 | 2 | 2
|  |  | 指标4：采购国产品牌，设备利用率高。 |  | 指标4：采购国产品牌，设备利用率高。 | 实现 | 2 | 2
|  |  | 指标5：为残障人员提供质优价廉的康复辅具产品，树立民政服务优质品牌。 |  | 指标5：为残障人员提供质优价廉的康复辅具产品，树立民政服务优质品牌。 | 基本实现 | 2 | 1.8
|  | 可持续指标 | 1.让残疾人更好的回归社会，感受到政府的关怀，享受到民政保障服务的质量。2.持续提高财务档案电子化进程，提高财务现代化水平。3.保障电梯在安全期限内顺利运转。4.树立民政服务示范窗口，彰显民政爱民工作理念。5.预计使用年限为10年。 |  | 1.让残疾人更好的回归社会，感受到政府的关怀，享受到民政保障服务的质量。2.持续提高财务档案电子化进程，提高财务现代化水平。3.保障电梯在安全期限内顺利运转。4.树立民政服务示范窗口，彰显民政爱民工作理念。5.预计使用年限为10年。 | 持续发展、10年 | 2 | 2
|  | 生态效益指标 | 指标1：减少纸张使用，提高财务电子化水平。 |  | 低碳环保 | 符合 | 2 | 2
|  |  | 指标2：确保电梯低效能运转，降低运行效能减少日常事故发生。 |  | 降低运行效能 | 符合 | 2 | 2
|  |  | 指标3：销售产品采用环保材质。 |  | 环保 | 符合 | 2 | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象及使用者达到90%满意度 |  | 满意率90% | 90% | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 96.8