## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 休养员保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第三社会福利院
项目负责人 |  | 周思琪 |  |  |  | 联系电话 | 80715746
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 495 | 589.1042 | 439.2079 | 10 | 74.56% | 7.4555
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | 40 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 133.7725 | 133.7725 |  | 100% | -
|  | 其他资金 |  | 455 | 415.3317 | 265.4354 | - | 63.91% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 北京市第三福利院承担着特困人员的日常生活服务、医疗护理等相关服务，服务对象存在着残疾程度高，易患各类型疾病等特点，为切实保障服务对象权益，需根据特困人员身体状况，为其联系并提供各类型手术、治疗等医疗服务,申请对特困人员医疗保险之外的医疗费用进行补充需资金85万元，其中申请财政资金40万元，自有资金45万元，支出过程中严格按照（京福管计发【2015】131号）文件执行；另根据《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96号）和《北京市政府向社会力量购买服务实施意见》文件精神，我院将外聘护理员委托专业机构采用劳务派遣的方式进行管理。 |  |  |  | 休养员保障经费项目已完成项目绩效目标，切实保障特困人员身体状况，为其联系并提供各类型手术、治疗等医疗服务。2023年，劳务派遣公司根据病区人员需求提供护理员，对不符合要求的人员能及时进行调换，能够满足临床的用人需求。在服务内容、服务质量、服务态度、安全措施等方面基本符合我院工作要求，提供了满意服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 特困人员人数 |  | 人数 | 人数 | 10 | 8 | 自然减员原因，加强预算评审工作
|  |  | 护理员劳务派遣人数 |  | 70名 | 59名 | 10 | 8 | 2023年度前期，福利机构执行新冠疫情一级防控封闭管理，停止招聘新入职员工，部分院外护理员无法及时返岗。
|  | 质量指标 | 聘请专业护工公司每月特殊照料护理 |  | 悉心照护，提供专业护理。 | 悉心照护，提供专业护理。 | 5 | 5
|  |  | 保障手术、治疗顺利进行 |  | 各类型手术、治疗等医疗服务顺利进行 | 各类型手术、治疗等医疗服务顺利进行 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 12个月 | 12个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目年度预算控制总额 |  | 495万元以内 | 共花费439.207885万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特困人员的正常生活、医疗护理、康复治疗等需要，提高我院的社会影响力 |  | 有效保障 | 基本保障 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 |  | 85% | 85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.4555