## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 接济救助管理经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市接济救助管理事务中心本级
项目负责人 |  |  | 曲瑞、芦燕萍、苏鸿健 |  |  | 联系电话 | 55522239/41/16
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17.53 | 17.48 | 16.617 | 10 | 95.06% | 9.5063
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 17.53 | 17.48 | 16.617 | —— | 95.06% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过聘请法律顾问审核合同及开展法律培训、开展安全检查、慰问老干部、老干部体检等工作，加强中心法治建设，提高系统安全管理水平，切实保障好离退休人员基本权益。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.全年开展慰问老干部工作2次，并组织体检1次，切实保障了老干部人员的基本权益。 2.2023年度聘请第三方机构对所属五家单位进行六轮安全检查，对发现的问题反馈给单位进行整改，及时消除风险隐患，中心系统各单位安全生产综合能力和防范、应对安全事故能力得到显著提升。 3.已按照年度目标选定了一家法律机构为单位提供法律咨询服务，对接济救助中心2023年签订的合同进行了合法性审查，确保合同合规。同时开展法律培训，提升干部职工法治意识和法律知识储备。
绩效指标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 保障离退休人员人数 | ≥2人 |  | 2人 | 6 | 6
|  |  | 安全检查次数 | ＝6次 |  | 6次 | 6 | 6
|  |  | 安全检查场所数量 | ＝5个 |  | 5个 | 6 | 6
|  |  | 聘请法律顾问服务机构数量 | ＝1家 |  | 1家 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 安全检查结果应用率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 合同合规性审查率 | ＝100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 截至2023年12月31日工作完成率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 防范和应对安全事故能力得到提升 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 中心合同质量得到提升 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 离退休干部保障水平得到提升 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤17.53万元 |  | 16.617万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 离退休人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 工作人员对法律服务满意度 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5063