## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 设备设施维修保养
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市救助管理总站
项目负责人 |  |  | 史浩良 |  |  | 联系电话 | 010-56817321
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 135.1408 | 102.1899 | 98.3158 | 10 | 96.21% | 9.6209
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 135.1408 | 102.1899 | 98.3158 | —— | 96.21% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过对院区内设备设施进行维护保养，排除院区设备设施安全隐患，保障设备设施正常运转。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成全年设备设施维保、检测任务，及时消除设备设施运行故障，确保设备设施安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (45分) | 数量指标 | 维保设备设施数量 | ＝11项 |  | 11项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 维保维修设备设施合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作按时完成率 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 设备设施安全事故次数 | ＝0次 |  | 0次 | 10 | 10
|  |  | 本年度设备设施正常运转率 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标（15分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤135.140838万元 |  | 98.31577万元 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 设备设施使用人员满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 8 | 偏差原因：虽达到设定目标值，但工作过程中还有可以继续完善的环节。 改进措施：继续细化考核指标，提高工作细致程度，提升满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.6209