## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 马家楼运行保障项目经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市马家楼接济服务中心
项目负责人 |  |  | 王海风 |  |  | 联系电话 | 010-87588899
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100.95 | 97.45 | 95.9928 | 10 | 98.5% | 9.85
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 100.95 | 97.45 | 95.9928 | —— | 98.5% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1、配合开展相关的法制宣传、教育等工作，确保服务场所的管理及安置工作。 2、通过开展法律服务、和各项运转保障服务，维持接济场所正常运转，确保服务工作正常有序开展。 3、通过项目的实施，健全长效保障机制，有效维护退休干部权益，提高本单位退休人员的服务水平，提升新时代退休干部满意度和幸福感。 2023年度，完成所有项目实施内容，并支付除尾款外所有款项。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 严格按照年初设定目标，1、通过配合开展了相关的法制宣传、教育等工作，确保了服务场所的管理及安置工作。 2、通过开展了法律服务、和各项运转保障服务，维持了接济场所正常运转。 3、通过健全长效保障机制，有效维护了退休干部权益，提高了本单位退休人员的服务水平，提升了退休干部满意度和幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 保障退休人数 | ＝12人 |  | 12人 | 5 | 5
|  |  | 合同审核数量 | ≥30份 |  | 40份 | 5 | 5
|  |  | 组织法律培训服务数量 | ≥2场 |  | 3场 | 5 | 5
|  |  | 采购需求咨询服务项目数量 | ＝3个 |  | 3个 | 5 | 5
|  |  | 院外道路租赁面积 | ＝3600平方米 |  | 3600平方米 | 5 | 5
|  |  | 购买互联网带宽 | ＝300Mbps |  | 300Mbps | 5 | 5
|  | 质量指标 | 服务场所及服务工作运转情况 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截至2023年12月31日，保障业务完成率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 合同审核周期 | ≤7天 |  | ≤7天 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 提升服务保障水平 | 优 |  | 优 | 20 | 19 | 偏差原因：服务保障不够精准。 改进措施：进一步加强绩效管理，精准服务。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤100.95万元 |  | 95.992829万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥95％ |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.85