## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 久敬庄社会化服务项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市久敬庄接济服务中心
项目负责人 |  |  | 王建华 |  |  | 联系电话 | 51093311
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 559.083 | 559.083 | 558.96 | 10 | 99.98% | 9.9978
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 559.083 | 559.083 | 558.96 | —— | 99.98% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过为驻中心工作人员及接待服务人员提供各项保障（用餐服务、客房服务、接待服务人员服务），确保接待服务工作正常有序开展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 全年完成为驻中心工作人员及服务对象提供接济、用餐、接待住宿等服务保障工作，接济工作全年正常有序的开展，接济服务水平得以提升。
绩效指标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (55分) | 数量指标 | 服务保障区消毒面积 | ＝13820平方米 |  | 13820平方米 | 5 | 5
|  |  | 服务保障区客房房间服务数量 | ＝188个 |  | 188个 | 10 | 10
|  |  | 中控服务保障面积 | ＝27106平方米 |  | 27106平方米 | 10 | 10
|  |  | 提供餐厅食品加工,供餐服务人次 | ＝231人次 |  | 231人次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 社会化服务合格率 | ≥98% |  | 98% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支出与合同约定资金支出进度符合率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 截至2023年6月30日,招标工作完成率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
| 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 保障中心工作正常运转情况 | 优 |  | 优 | 20 | 18 | 偏差原因：人员配备结构需加强。 改进措施：增加专业人员，提高技能。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 餐饮社会化服务成本 | ≤297.234万元 |  | 297.12万元 | 5 | 5
|  |  | 服务保障社会化服务成本 | ≤261.849万元 |  | 261.84万元 | 5 | 5
| 满意度 指标 (5分) | 服务对象 满意度指标 | 驻中心工作人员对服务的满意度 | ≥90% |  | 97% | 5 | 4 | 偏差原因：服务意识有所欠缺。 改进措施：加强服务培训，提高服务意识。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9978