## 绩效自评表（定版）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市养老服务事务中心业务管理经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市养老服务事务中心
项目负责人 |  |  | 尚振坤 姜国辉 |  |  | 联系电话 | 65395923 65395979
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 19.2 | 19.2 | 18.8877 | 10 | 98.37% | 9.8374
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 19.2 | 19.2 | 18.8877 | —— | 98.37% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | #VALUE! | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | #VALUE! | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1、通过内控咨询，规范中心财务管理，强化内部控制，持续提升内部管理水平。 2、保障退休人员重大活动经费。3、通过法律咨询服务，确保养老服务事务中心各项工作、活动符合国家法律法规相关要求，以最大限度地预防法律纠纷问题。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1。内控咨询项目完成良好，规范单位财务管理，强化内部控制，持续提升内部管理水平。 2、保障退休人员重大活动经费完成良好。3、通过法律咨询服务，保障了养老服务事务中心工作、活动符合国家法律法规相关要求，有效预防法律纠纷问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 慰问退休人员人数 | ＝ | 25人 | 25人 | 10 | 10
|  |  | 内控咨询覆盖模块 | ＝ | 6个 | 6个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 内控咨询达到验收标准 | ≥ | 95% | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 截止到2022年12月底工作完成度 | ＝ | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 19.2万元 | 18.88773万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 保证业务顺利开展 | 定性 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 内控手册使用者满意度 | ≥ | 95% | 98% | 10 | 10
|  |  | 法律咨询服务满意度 | ≥ | 98% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8374
按照市财政局要求，绩效自评结果将随部门决算一并向社会公开，签字视为已知悉，并对自评结果负责。
项目负责人（签字） |  |  |  |  | 单位（处室）主要领导（签字）
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。
3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 自评表填报说明
项目支出绩效自评表填报说明
（一）项目基本情况
1.项目名称：按照本次各部门自评项目清单中的项目名称填写。 2.主管部门：填写为“北京市委社会工委市民政局”。 3.实施单位：填写具体项目执行单位（市委社会工委市民政局本级或下属单位的名称）。 4.项目负责人及联系电话：据实填写。
（二）项目资金情况（单位是“万元”，保留六位小数）
5.“年初预算数”填写项目年初预算金额。 6.“全年预算数”填写项目实际下达金额，是指项目执行过程中指标追加、调减后的预算金额。 7.“全年执行数”填写实际执行的资金额度。项目清单标红单元格缺少单位自有资金执行数据，请相关项目负责人在自评表中补充该部分数据。 8.“执行率”指全年执行数与全年预算数的比值，百分比保留小数点后两位，已设定计算公式和格式。 9.“得分”=“分值*执行率”，保留两位小数且不得超出“分值”上限。
（三）年度总体目标情况
10.“预期目标”填写内容与《项目支出绩效目标申报表》中年度总体目标保持一致，若履行了绩效目标调整审批程序，可根据调整后绩效目标表填写； 11.“实际完成情况”须对应“预期目标”，按照实际完成情况逐条填列。
（四）绩效指标情况
12.“年度指标值”须与《项目支出绩效目标申报表》设定的指标值保持一致，若履行了绩效目标调整审批程序，可根据调整后绩效目标表填写； 13.“实际完成值”须根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐条填列；注意事项：定量指标的实际完成值须对应年度指标值填写明确具体的数值，而非区间范围值。例如，满意度指标，完成值不可填写为“≥90%”。定性指标需对应年度指标值填写实际完成情况。 14.“分值”指每条绩效指标的标准分值。各级指标标准分值须与《项目支出绩效目标申报表》设定的标准分值保持一致，若履行了绩效目标调整审批程序，可根据调整后绩效目标表填写。 15.“得分”计算分定量指标、定性指标2种。 ①定量指标得分计算：若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 ②定性指标得分计算：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。注意事项：需要保证定性指标的得分区间与“实际完成值”表述相匹配。 16.“偏差原因分析及改进措施”由项目单位根据指标的实际完成情况详细说明偏差原因及拟采取的改进措施。存在扣分的指标、年初指标值设定偏低得指标均须填写。 17.“总分”由预算执行率、产出、效益、满意度指标得分加和得出，已设定计算公式。

## 修订
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市养老服务事务中心业务管理经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市养老服务事务中心
项目负责人 |  |  | 尚振坤 姜国辉 |  |  | 联系电话 | 65395923 65395979
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 19.2 | 19.2 | 18.8877 | 10 | 98.37% | 9.8374
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 19.2 | 19.2 | 18.8877 | —— | 98.37% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | #VALUE! | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | #VALUE! | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1、 以提升养老服务中心干部政治素质、专业素养和综合能力为主要目标，抓好政治建设、政策理论、科学决策、领导力提升、意识形态等方面的培训，达到《北京市委社会工委市民政局2018-2022年干部教育培训规划》中干部参训率处级干部不低于50%，5年内累计参加脱产培训不少于550学时；科级及以下干部不低于40%，每年参加脱产培训不少于90学时的培训目标。 2、通过编制完成内控控制手册，规范中心财务管理，强化内部控制，持续提升内部管理水平。 3、保障退休人员重大活动经费。 4、通过法律咨询服务，确保养老服务事务中心各项工作、活动符合国家法律法规相关要求，以最大限度地预防法律纠纷问题。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1。内控咨询项目完成良好，规范单位财务管理，强化内部控制，持续提升内部管理水平。 2、保障退休人员重大活动经费完成良好。3、通过法律咨询服务，保障了养老服务事务中心工作、活动符合国家法律法规相关要求，有效预防法律纠纷问题。4.培训项目完成良好，提升干部政治素质、专业素养和综合能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 法律咨询服务服务时长 | = | 1小时 |  | 3 | 3
|  |  | 培训天数 | ≤ | 5天 |  | 3 | 3
|  |  | 编制中心内控手册 | = | 25册 |  | 3 | 3
|  |  | 退休人员数量 | = | 120人 |  | 3 | 3
|  |  | 编制中心内控手册 | = | 1册 |  | 3 | 3
|  |  | 培训次数 | ≤ | 400次 |  | 3 | 3
|  |  | 培训人数 | ≤ | 60人次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 按合同规定质量要求为准 | = | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 参加培训率 | = | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 按标准执行 | = | 100元/人·次 |  | 3 | 3
|  | 进度指标 | 按节日支出 | = | 2次 |  | 3 | 3
|  |  | 培训完成时间 | ≤ | 100月 |  | 3 | 3
|  |  | 法律咨询服务时间 | = | 12月 |  | 3 | 3
|  |  | 编制中心内控手册时间 | ＜ | 10月 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 培训费预算控制数 | ≤ | 8.55万元 |  | 4 | 4
|  |  | 预算控制数 | = | 2万元 |  | 4 | 4
|  |  | 法律咨询预算控制数 | = | 8万元 |  | 4 | 4
|  |  | 编制内控手册预算控制数 | ≤ | 8.26万元 |  | 4 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 规范内部管理水平，防范资金使用风险 | ≥ | 95% |  | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 提升干部队伍素质 | ≥ | 98% |  | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 保障退休人员重大活动经费 | = | 98% |  | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 保证业务顺利开展 | ≥ | 100% |  | 4 | 4
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 内控手册使用者满意度 | ≥ | 95% |  | 4 | 4
|  |  | 法律咨询服务满意度 | ≥ | 98% |  | 4 | 4
|  |  | 退休人员满意程度 | ≥ | 98% |  | 4 | 4
|  |  | 受培训人员满意度 | ≥ | 98% |  | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8374
按照市财政局要求，绩效自评结果将随部门决算一并向社会公开，签字视为已知悉，并对自评结果负责。
项目负责人（签字） |  |  |  |  | 单位（处室）主要领导（签字）

## 集成系统版
﻿
一级指标 | 二级指标 | 总指标 | 指标性质 | 总指标值 | 度量单位 | 总权重(%) | 指标方向性 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询服务服务时长 | = | 1 | 小时 | 3 | 正向指标 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≤ | 5 | 天 | 3 | 正向指标 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 编制中心内控手册 | = | 25 | 册 | 3 | 正向指标 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员数量 | = | 120 | 人 | 3 | 正向指标 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 编制中心内控手册 | = | 1 | 册 | 3 | 正向指标 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≤ | 400 | 次 | 3 | 正向指标 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≤ | 60 | 人次 | 3 | 正向指标 | 7
| 产出指标 | 质量指标 | 按标准执行 | = | 100 | 元/人·次 | 3 | 正向指标 | 8
| 产出指标 | 质量指标 | 按合同规定质量要求为准 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 | 9
| 产出指标 | 质量指标 | 参加培训率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 按节日支出 | = | 2 | 次 | 3 | 反向指标 | 11
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 100 | 月 | 3 | 反向指标 | 12
| 产出指标 | 时效指标 | 法律咨询服务时间 | = | 12 | 月 | 3 | 反向指标 | 13
| 产出指标 | 时效指标 | 编制中心内控手册时间 | ＜ | 10 | 月 | 3 | 反向指标 | 14
| 产出指标 | 成本指标 | 培训费预算控制数 | ≤ | 8.55 | 万元 | 4 | 反向指标 | 15
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | = | 2 | 万元 | 4 | 反向指标 | 16
| 产出指标 | 成本指标 | 法律咨询预算控制数 | = | 8 | 万元 | 4 | 反向指标 | 17
| 产出指标 | 成本指标 | 编制内控手册预算控制数 | ≤ | 8.26 | 万元 | 4 | 反向指标 | 18
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范内部管理水平，防范资金使用风险 | ≥ | 95 | % | 4 | 正向指标 | 19
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部队伍素质 | ≥ | 98 | % | 4 | 正向指标 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员重大活动经费 | = | 98 | % | 4 | 正向指标 | 21
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证业务顺利开展 | ≥ | 100 | % | 4 | 正向指标 | 22
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内控手册使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 4 | 正向指标 | 23
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律咨询服务满意度 | ≥ | 98 | % | 4 | 正向指标 | 24
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意程度 | ≥ | 98 | % | 4 | 正向指标 | 25
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度 | ≥ | 98 | % | 4 | 正向指标 | 26

## 初版
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市养老服务事务中心业务管理经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市养老服务事务中心
项目负责人 |  |  | 尚振坤 姜国辉 |  |  | 联系电话 | 65395923 65395979
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 19.2 | 19.2 | 18.8877 | 10 | 98.37% | 9.8374
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 19.2 | 19.2 | 18.8877 | —— | 98.37% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | #VALUE! | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | #VALUE! | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1、通过内控咨询，规范中心财务管理，强化内部控制，持续提升内部管理水平。 2、保障退休人员重大活动经费。3、通过法律咨询服务，确保养老服务事务中心各项工作、活动符合国家法律法规相关要求，以最大限度地预防法律纠纷问题。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1。内控咨询项目完成良好，规范单位财务管理，强化内部控制，持续提升内部管理水平。 2、保障退休人员重大活动经费完成良好。3、通过法律咨询服务，保障了养老服务事务中心工作、活动符合国家法律法规相关要求，有效预防法律纠纷问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 慰问退休人员人数 | ＝ | 25人 | 25人 | 10 | 10
|  |  | 内控咨询覆盖模块 | ＝ | 6个 | 6个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 内控咨询达到验收标准 | ≥ | 95% | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 截止到2022年12月底工作完成度 | ＝ | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 19.2万元 | 18.88773万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 保证业务顺利开展 | 定性 优良中低差 |  | 优 | 30 | 30
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 内控手册使用者满意度 | ≥ | 95% | 98% | 5 | 5
|  |  | 法律咨询服务满意度 | ≥ | 98% | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8374
按照市财政局要求，绩效自评结果将随部门决算一并向社会公开，签字视为已知悉，并对自评结果负责。
项目负责人（签字） |  |  |  |  | 单位（处室）主要领导（签字）
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。
3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 一体化版
年度绩效目标表
单位信息： | 026010-北京市养老服务事务中心 |  | 预算项目： | 11000022Y000000464668-北京市养老服务事务中心业务管理经费 |  |  | 职能职责与活动： | 07-机构运行保障/01-业务管理
主管部门： | 026-北京市民政局 |  | 项目经办人： | 贺玉文 |  |  | 项目总额： | 19.2 |  |  | 万元
预算执行率权重： | 10 |  | 项目经办人电话：： | 13611026428 |  |  | 其中： 财政资金： |  | 19.2 |  | 万元
年度目标： | 1、通过内控咨询，规范中心财务管理，强化内部控制，持续提升内部管理水平。 2、保障退休人员重大活动经费。 3、通过法律咨询服务，确保养老服务事务中心各项工作、活动符合国家法律法规相关要求，以最大限度地预防法律纠纷问题。 | [5 empty] | 财政专户管理资金： |  | 0 |  | 万元
[7 empty] | 单位资金： |  | 0 |  | 万元
[7 empty] | 社会投入资金： |  | 0 |  | 万元
[7 empty] | 银行贷款： |  | 0 |  | 万元
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重（%） |  | 本年权重（%） |  | 指标方向性 | 备注
产出指标 | 时效指标 | 截止到2022年12月底工作完成度 |  | ＝ | 100 | 100 | % | 15 |  | 15 |  | 正向指标
产出指标 | 数量指标 | 慰问退休人员人数 |  | ＝ | 25 | 25 | 人 | 10 |  | 10 |  | 正向指标
产出指标 | 质量指标 | 内控咨询达到验收标准 |  | ≥ | 95 | 95 | % | 10 |  | 10 |  | 正向指标
产出指标 | 数量指标 | 内控咨询覆盖模块 |  | ＝ | 6 | 6 | 个 | 10 |  | 10 |  | 正向指标
产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤ | 19.2 | 19.2 | 万元 | 15 |  | 15 |  | 反向指标
效益指标 | 社会效益指标 | 保证业务顺利开展 |  | 定性 | 优良中低差 | 优良中低差 |  | 10 |  | 10 |  | 正向指标
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内控手册使用者满意度 |  | ≥ | 95 | 95 | % | 10 |  | 10 |  | 正向指标
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律咨询服务满意度 |  | ≥ | 98 | 98 | % | 10 |  | 10 |  | 正向指标