目 录

一、部门概述	1

（一）机构设置及职责工作任务情况	1

（二）部门整体绩效目标设立情况	2

二、当年预算执行情况	3

（一）收入情况	3

（二）支出情况	3

三、整体绩效目标实现情况	3

（一）产出完成情况分析	8

（二）产出成本情况分析	19

（三）效果实现情况分析	20

四、预算管理情况分析	24

（一）财务管理	24

（二）资产管理	25

（三）绩效管理	26

（四）结转结余率	27

（五）部门预决算差异率	27

五、总体评价结论	28

（一）评价得分情况	28

（二）存在的问题及原因分析	29

六、措施建议	29

北京市社会福利事务管理中心

部门整体绩效评价报告

# 一、部门概述

## （一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置

根据北京市第九届市委常委第172次会议关于北京市民政事业管理体制改革试点工作的会议精神和《北京市机构编制委员会关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》（京编委〔2006〕38号）设立北京市社会福利事务管理中心（以下简称“市福利中心”），为副局级公益一类事业单位。

市福利中心含本级及下属16个预算单位，分别为：北京市第一社会福利院、北京市第二社会福利院、北京市第三社会福利院、北京市第四社会福利院、北京市儿童福利院、北京市第二儿童福利院、北京市社会福利医院、北京市民政工业总公司、北京SOS儿童村、北京市养老护理照料示范中心、北京市康复辅具技术中心、北京市八宝山革命公墓、北京市八宝山殡仪馆、北京市东郊殡仪馆、北京市万安公墓、北京市殡葬服务中心。

2.部门职责

市福利中心于2006年正式成立，主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作;推动社会福利企业、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新，并监督有关工作的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

3.2024年度主要工作任务

2024年，市福利中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面落实市委、市政府和市民政局各项决策部署要求，扎实开展党纪学习教育，深化重点领域改革，提升服务保障水平，统筹发展和安全，全力推进市属社会福利事业高质量发展，切实增强了服务对象获得感幸福感安全感。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对民政工作的重要指示、重要论述为根本遵循，全面落实市委、市政府和民政局的决策部署，坚持以推动事业高质量发展为目标，坚持党建引领，深化改革创新，强化安全稳定，持续抓基层、强基础、固基本，全方位提升为民服务能力。

2024年度市福利中心部门整体绩效指标包括：

1.保障单位日常运转，严格执行预算；

2.保障机构内政府供养保障对象生活，提升福利机构服务保障能力，持续做好养老机构服务保障工作；

3.保障市属殡葬单位清明节工作顺利进行、爱国主义基地正常运转等；

4.保障市直属福利企业困难残疾职工困难群体基本生活。

# 二、当年预算执行情况

## （一）收入情况

市福利中心2024年总收入151262.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79976.41万元，占52.87%；政府性基金预算财政拨款收入6044.50万元，占4.00%；事业收入13052.94万元，占8.63%；经营收入39078.11万元，占25.83%；附属单位上缴收入9112.00万元，占6.02%；其他收入3998.47万元，占2.64%。

## （二）支出情况

市福利中心2024年总支出150745.77万元，其中：基本支出60074.40万元，项目支出43906.64万元，事业单位经营支出46428.73万元，对附属单位补助支出336.00。预算执行率为99.66%。

# 三、整体绩效目标实现情况

（一）坚持凝心铸魂、固本强基，全面从严治党走深走实

一是政治建设不断加强。强化理论武装，持续巩固习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，规范“第一议题”。结合党的二十届三中全会、党纪学习教育等，抓实政治理论学习，举办各类主体培训班6期、400余人次参训。开展专项督查行动，召开2次专题推进会，积极推动12项挂账问题化解。深化模范机关创建，拍摄制作深化党建品牌创建纪实片，组织开展“党建引领聚合力、品牌赋能促发展”宣讲报告会，持续发挥党建品牌引领示范作用。

二是党纪学习教育成效显著。把党纪学习教育作为重要政治任务，周密安排部署，高位统筹推进，利用理论学习中心组学习、“三会一课”等形式开展《中国共产党纪律处分条例》学习，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，扎实推动党纪学习教育入脑入心、取得实效。

三是干部队伍建设扎实推进。强化干部选任管理，有序完成30余家党组织换届选举和委员补选，全年提任调整处科级干部118人，其中处级44人、科级74人。规范人才引进和培训机制，有序开展事业单位公开招聘和退役士兵、转业军官接收安置，加大管理和专技人员培训力度，充分发挥民政技能大师工作室示范引领作用，有效增强干部职工干事创业的活力动能。

四是党风廉政建设持续深化。定期开展政治生态分析研判，聚焦重点人重点事，扎实做好干部职工思想政治工作。实行监督关口前移，开展政治家访、谈心谈话、签订“八小时以外”严格自律承诺书等方式，加强约谈提醒和警示教育，教育党员干部自觉净化“三圈”，自觉筑牢拒腐防变的思想堤坝。

（二）坚持突出公益、兜牢底线，服务保障效能全面提升

一是福利机构保障能力持续提升。积极深化北京市第一社会福利院智慧养老试点应用，创新开展多维度智慧养老综合服务；建设养护中心“智能AI守护平台”，对休养老人生命体征、日常状态进行实时监控预警，提高服务效能。大力创建儿童福利机构服务品牌，北京市儿童福利院科学优化营养膳食，着力打造“精细化养育”品牌；北京市第二儿童福利院做精自强特教学校“三德养教（厚德、育德、功德）”品牌，全面提升儿童生活及社会适应能力；北京SOS儿童村联合公益基金会开展学业辅助、职业启蒙等活动，不断深化“美丽引路人”品牌。扎实开展残障福利机构康养综合服务，北京市第二社会福利院着力推进“康养综合服务”项目，北京市第三社会福利院持续提升护理服务水平，切实推动残疾人系统性康复训练提质增效。

二是殡葬单位服务管理水平稳步提升。圆满完成清明祭扫服务保障任务，清明期间市属殡葬机构共接待现场祭扫群众136.99万人，疏导机动车34.14万辆，服务保障平安有序，各界群众反响良好。推广绿色生态安葬。丰富殡葬服务供给，市属殡仪馆创推出一系列便民服务举措和6类惠民殡仪服务组合，革命公墓建设玉岑园二期骨灰墙格位。

三是福利企业发展焕发活力。结合北京市民政工业总公司发展实际，协调市国资委将总公司由“整体脱钩划转”调整为“保留委托监管”，采取注销、转让、整合等方式，积极推动北京市民政工业总公司代管10家单位历史遗留问题化解。迷奇生物公司加强营销宣传，加大新品开发力度，积极塑造品牌形象，实现销售额和利润同步增长。园福源公司加强技术研发，在全国同行业首创环保纸棺半自动化生产线设备，并建立标准化生产管理体系；火化设备成功开拓蒙古国市场，棺箱、骨灰盒销售额稳步增长。

（三）坚持守正开新、破立并举，重点领域改革稳步推进

一是有序推进历史遗留问题化解。着眼制约市属福利事业高质量发展的难点堵点问题，全面系统梳理时间跨度长、牵涉范围广、处理难度大的历史遗留问题95项，建立清单台账，系统分析，找准症结，逐一明确解决方案，及时跟踪挂账销号，26项历史遗留问题得到妥善解决，年度解决率达27%，有效为事业持续质量发展蓄能助力。

二是稳步推进福利机构资源统筹发展。按照精简增效、科学规划的原则，制定市属福利机构资源整合促进高质量发展工作方案，采取“小步快跑”和“压茬推进”的工作方式，稳步推动工作方案落实。

三是积极推进辅具中心创新发展。以北京市康复辅具技术中心市场需求为导向，明确发展定位，理清发展思路，制定辅具中心创新发展工作方案，试点开展社区康复辅具服务站点布设，积极为服务对象提供普惠优质的康复辅具产品和技术服务。

（四）坚持制度约束、规范引领，事业保障机制高效运转

一是规范化建设持续深化。巩固拓展“两个规范化建设”成效，强化“一切按规矩办”鲜明导向，及时更新“四清单、一流程”，完成106项管理制度修订，编制中心系统“基本政策、基本业务和基本数据”材料，建立“三个基本”动态更新和常态学习工作机制。

二是建设项目稳步实施。45项建设工程项目顺利实施，有序完成23项工程建设项目。三是资金资产运行规范安全。围绕资金领域风险隐患防控，充分发挥联合监督工作机制与专项审计、内部审计的同频监督效能，推进各类审计监督全面覆盖，重点加强对社会关注度高、资金流量大的领域开展全过程跟踪审计和监督检查，切实保障了资金使用安全。

四是标准化信息化建设全面加强。强化信息系统支撑效能，探索重点领域非现场监管方式，明确应用场景，编制技术方案，实现市属殡葬单位远程视频监管。突出标准引领，有序推进殡葬、养老、儿童福利、残疾人福利等5个国标、行标、地标的编制工作。

（五）坚持源头预防、标本兼治，安全稳定形势持续向好

始终坚持“人民至上、生命至上”，切实把统筹发展和安全要求落实到事业发展各领域、各环节、全过程，全面夯实守牢安全运行底线。以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，紧盯重点时期、关键节点，加强安全风险形势分析研判，深入推广“企安安”应用使用，统筹人防、物防、技防措施，扎实有效开展安全风险隐患排查整治。定期组织社会矛盾纠纷排查调处，严格落实信访和12345接诉即办工作机制，有效化解信访积案，响应率、解决率、满意率均为100%，信访形势明显好转。

## （一）产出完成情况分析

1.产出数量

（1）保障单位日常运转，严格执行预算

①推动全面从严治党向纵深发展相关工作

有效开展了财务日常运维工作，以及老人入住评估和两家市属公建民营养老机构监管督导工作；完成了35家下属单位对年度财务决算报告及经济活动的年报审计，16家单位预算基础信息审核，10家单位的年度税务审计服务及税务咨询服务和48家单位的审计。

②提升福利机构和殡葬单位服务保障能力

完成基层单位安全风险评估和隐患排查，2次中心系统安全生产培训，12家中心所属单位的慰问补助工作；进行了固定资产清查、会计档案电子化管理、档案整理、数字加工等财务运行相关费用支出服务；完成了对消防设备器材的年检维护及医疗仪器设备、电梯、安全设备设施的日常维护保养和维修工作，开展了15家殡葬机构视频监控系统巡检。

③深入推进市属福利机构社会化改革发展，积极稳妥推进市属殡葬单位改革

市福利中心完成下属各福利机构医用耗材购置、医疗设备更新工作，完成殡葬单位工程项目。

④保障网络信息化规范运行，单位日常正常运营

市福利中心全年共完成13条宽带的租赁，医保专网接入安全服务和医保业务备用链路服务，医保信息系统个性化技术服务、信息安全运维和预约挂号直连、食源性疾病病例监测直报、HIS系统、LIS系统、EMR系统、PACS系统、RIS系统等信息系统及北京市儿童福利院综合业务系统（一期）管理系统和雪亮工程系统的运维工作；购买了医疗收费电子票据云平台服务。

⑤提升殡葬单位服务保障能力

市福利中心的福利二处及下属殡葬机构，按照国家法律法规，实施完成所属墓园的管理监督工作。

（2）保障机构内政府供养保障对象生活，提升福利机构服务保障能力，持续做好养老机构服务保障工作

市福利中心下属福利机构，具体包括：第一社会福利院、第二社会福利院、第三社会福利院、儿童福利院及第二儿童福利院，实施完成了对政府供养保障对象进行生活照料、体检、基础医疗等工作，其中包含老人，儿童，精神残疾人员；开展7次计生特困专项活动及心理疏导服务和手工活动；组织学生开展夏令营活动1次、运动会2次，并开展了日常使用的设施设备的维修维护工作。

（3）保障市属殡葬单位清明节工作顺利进行、爱国主义基地正常运转等

市福利中心的福利二处及下属殡葬机构，按照国家法律法规，实施完成所属墓园的管理监督工作，具体包括：保障了北京市八宝山革命公墓、北京市八宝山殡仪馆、北京市万安公墓、北京市东郊殡仪馆、北京市殡葬服务中心等5家单位清明期间祭扫服务及宣传工作；完成园区绿化、古树养护、纪念标志物维护工作；开展了爱国主义教育基地的宣传、维修维护及物业管理工作；维修维护5辆电瓶车及1套多媒体设备安装工作；万安公墓全年累计接待参观人数达到50000人次。

（4）保障市直属福利企业困难残疾职工困难群体基本生活

2.产出质量

（1）保障单位日常运转，严格执行预算

①推动全面从严治党向纵深发展相关工作

该项工作涵盖24个预算项目，分别由市福利中心的组织处、人事处、办公室、计财处、审计处、老干部处牵头负责，项目实施中严格执行与项目实施内容相关的各项国家行业标准及法规，如：老干部相关工作执行《北京市老干部工作领导责任制》；年报审计、内控评估修订、资产评估等工作严格执行《中国注册会计师审计准则》；福利事务工作符合北京市公办养老机构改革相关政策精神及具体工作对应的文件要求；市福利中心系统统筹政府采购招标工作严格执行《市福利中心系统统筹管理政府采购项目实施意见(试行)》文件要求；骨灰自然葬安葬补贴符合《骨灰节地生态安葬规范》要求；基层单位安全风险评估和隐患排查工作及固定资产清查工作符合民政部门及财政资产管理规范。

②提升福利机构和殡葬单位服务保障能力

该项工作覆盖30个预算项目，为市福利中心下属预算单位的机构运行保障类项目，项目实施中严格执行与项目实施内容相关的各项国家行业标准及法规，如：聘用安保人员均为专业安保公司备案人员，持证上岗；消防设备服务符合国家及行业相关标准；医用设备更新项目购置硬件设备符合国家生产标准，满足各院基本医疗业务需要。

③深入推进市属福利机构社会化改革发展，积极稳妥推进市属殡葬单位改革

该项工作涵盖30个预算项目，项目实施中严格执行与项目实施内容相关的各项国家行业标准及法规，如：根据院内要求按需采购供应消毒和医疗用品；药品符合相关国家药品质量要求；改造工作符合《屋面工程质量验收规范》（GB50207)、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019、《民用建筑通用规范》（GB 55031-2022）、《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018、《精神卫生社会福利机构基本规范》MZ/T 056-2014、《精神专科医院建筑设计规范》GB51058-2014、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017、《消防设施通用规范》GB55036-2022、《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》(2023年版)、《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）、《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）等市住建委建筑施工改造验收相关标准要求。

④保障网络信息化规范运行，单位日常正常运营

该项工作涵盖12个预算项目，信息化及驻场运维项目涵盖全部系统维护、故障排除，驻场人员应24小时在岗，电子政务外网安全接入保障工作符合相关标准。

⑤提升殡葬单位服务保障能力

该项工作涵盖5个预算项目，分别由市福利中心及下属殡葬单位负责实施，保障日常工作正常开展，维持机构正常运转。

⑥完善疫情防控策略和应对举措

该项工作涵盖9个预算项目，由市福利中心下属的9家社会福利机构和殡葬单位负责实施，项目实施中严格执行与项目实施内容相关的各项国家行业标准及法规，如防疫物品达到卫生局二级医院的卫生检查要求；洗衣服务外包应同时符合WS/T508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》及DB11/662-2009《医院布草洗涤卫生规范》要求。

（2）保障机构内政府供养保障对象生活，提升福利机构服务保障能力，持续做好养老机构服务保障工作

该项工作涵盖18个预算项目，由市福利中心下属福利机构负责实施，政府供养保障对象照料费用严格执行市民政及市财政的统一标准，各福利机构结合各院照料人员的特点每年制定各院照料人员经费开支明细标准并向市福利中心进行备案。

（3）保障市属殡葬单位清明节工作顺利进行、爱国主义基地正常运转等

该项工作涵盖6个预算项目，项目实施中严格执行与项目实施内容相关的各项国家行业标准及法规，保障清明祭扫服务安全无事故，提高群众爱国主义思想教育。

（4）保障市直属福利企业困难残疾职工困难群体基本生活

该项工作涵盖5个预算项目，由民政工业总公司牵头负责，项目实施中严格执行与项目实施内容相关的各项国家行业标准及法规。

3.产出进度

截至2024年底除去部分受外部实施条件影响未能有效执行的项目外，其余项目基本按照年初计划实施周期实施完成；2024年度未能有效实施开展的项目涉及到的年度财政预算资金，市福利中心均已及时进行了预算调减并提前交回市财政，有效避免了财政资金的浪费。

## （二）产出成本情况分析

市福利中心2024年度年初项目总数129个，全年预算调整后项目总数为144个，预算总额为104749.293500万元，全年实际到位金额104836.990067万元；其中：市福利中心本级社会福利事务出国考察经费，市福利中心房屋设施土地测绘、安全鉴定、消防检测项目，北京市儿童福利院专用设备及材料购置项目，北京市第二儿童福利院培训类项目均为财政资金，根据实施环境状况，未能有效实施已做财政资金交回，本次不参与评价；北京市养老护理照料示范中心安全运行经费项目为结转上年自有资金项目，去年已开展过评价，本次不再参与评价。2024年度全年实际实施项目139个，支出总额95211.646739万元，预算实际到位执行率为90.82%，年末结转结余均为未执行完的年中和年末追加调整的项目经费，上述追加经费已按照项目财政资金使用期限有效执行。

## （三）效果实现情况分析

1.经济效益

市福利中心通过聘用工作人员、保安人员、专业看护及照料人员，有效节约了各单位人员成本开支，提高了财政资金使用效率；设备购置、工程施工、信息化升级改造类项目均按照政府采购工作要求执行招投标等工作，有效降低了项目采购成本，提高了资金使用效益，提升了项目的经济效益。

2.社会效益

（1）保障单位日常运转，严格执行预算

①推动全面从严治党向纵深发展相关工作

财务及财务监督审计工作，保障民政资金使用效益，促进福利事业发展、预算编制更加科学，提高会计信息质量和财务核算及管理水平，预算执行更加规范，防止国有资产流失，及时发现工作中的错误和舞弊行为；党务、队伍建设及培训班工作，强化党员政治思想理论武装，提升党员干部综合能力和基层规范化管理水平，提高新时代北京民政系统意识形态及新闻宣传工作水平；

福利事务工作经费，保障市属福利机构服务质量及服务对象合法权益，公建民营养老机构安全稳定，提高职工身心健康水平，缓解职工职业倦怠，增强职业归属感和认同感；老干部活动经费，积极落实好《北京市老干部工作领导责任制》《北京市民政局老干部工作领导责任制》要求，进一步加强两项建设工作，落实好两项待遇，努力营造和谐氛围；福利企业残疾人文化建设经费更好地充实残疾职工的精神文化生活；特定目标类机动经费项目促进干部依法履职、规范用权。

②提升福利机构和殡葬单位服务保障能力

市福利中心及下属预算单位的机构运行保障类项目为福利机构及殡葬单位提供了安全保障，使院内的安全管理达到规范管理；维持各院良好的环境秩序，提升岗位技能及心理减压活动帮助员工缓解职业压力，提升职工身心健康，保障机关正常的办公秩序和生活秩序，提高院区消防安全保障程度、财务电子化水平及医疗服务，可以快速精准地查阅会计档案信息。

③深入推进市属福利机构社会化改革发展，积极稳妥推进市属殡葬单位改革

市福利中心及下属各福利院采购药品、医用耗材及实验室设备的购置，为院内职工和政府供养保障对象提供了康复治疗用药，发挥综合医疗机构作用，保障医疗业务顺利有序开展；

北京市第一社会福利院项目尾款和北京市东郊殡仪馆平屋面防水修缮工程项目消除屋面漏水的问题，极大提高老年人和职工的居住质量及人员安全;北京市第一社会福利院地下管沟暖气管道更新工程、8号楼设备层生活热水管道抢修工程、7号楼地下车库、电动自行车棚阳光板抢修工程，保障老人生活用水质量、院内职工及到院家属停车安全;北京市第三社会福利院专用设备及材料购置项目在病房楼加装封闭楼梯间更换防火门和护栏提升安全应急及疏散能力；北京市社会福利医院项目尾款和购置救护车项目提高应对突发事件的卫生应急能力，为医院诊断、治疗、教学等提供硬件条件保障；北京市第三社会福利院1号病房楼装修改造及室外消防改造工程，北京市儿童福利院居室楼、医疗楼装修改造工程，北京市八宝山革命公墓浴室及南门卫生间改造工程、北山围墙维修改造及排水雨洪利用工程，北京市东郊殡仪馆告别厅及火化车间仿古修缮工程等均有效保障了单位日常工作需要，消除一部分安全隐患，提升了市属福利机构和殡葬单位整体形象。

④保障网络信息化规范运行，单位日常正常运营

市福利中心及下属各福利机构信息系统运维类项目有效满足员工及被照料人员上网需求，确保信息化各项系统正常运行，工作正常运转。

⑤提升殡葬单位服务保障能力

市福利中心下属各殡葬单位的丧葬经营成本项目推动了单位的各项工作，保障了各殡葬单位管辖墓区的安全与稳定，日常管理和维护等工作。

（2）保障机构内政府供养保障对象生活，提升福利机构服务保障能力，持续做好养老机构服务保障工作

市福利中心下属福利机构的保障经费类项目满足了政府供养保障对象生活的基本需求，即其基本生活、医疗、后勤等均得到了良好的保障，维护了社会的和谐与稳定，减轻了社会压力，提升了政府部门的影响力和公信力。

（3）保障市属殡葬单位清明节工作顺利进行、爱国主义基地正常运转等

该项工作有效服务了祭扫群众，丰富了宣传方式，提高了爱国主义教育基地的宣传度，深度挖掘革命事迹大力传承红色基因，使教育基地的参观者接受到爱国主义教育，为祭扫人员提供更舒适的祭扫环境，营造平安、便利、文明、和谐的清明祭扫氛围，提升爱国主义教育基地的作用。

（4）保障市直属福利企业困难残疾职工困难群体基本生活

直属福利企业下岗残疾职工生活补助费及困难群体生活补助费，一定程度上保障了困难群体的基本生活水平，维护了首都社会和福利企业的和谐稳定；维护了困难及残疾职工家庭的稳定，缓解了基层困难企业的资金压力，维护了福利企业的和谐稳定及首都社会和谐稳定。

3.生态效益

信息系统运维类项目的实施采用增加视频会议的方式，减少了纸张使用，实行了低碳绿色环保办公；日常保障经费项目开展绿化养护、消电检等预防火灾发生，养护绿化环境；骨灰堂室寄业务减少墓区安葬占地，增加绿化面积；骨灰海葬补贴项目改善园区环境，节地生态安葬，减少墓区安葬占地。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

市福利中心建立健全了各项财务管理制度，主要包括《管理制度汇编》和《财务工作手册》。《管理制度汇编》和《财务工作手册》对资金支付、绩效管理、项目评审、预算决算、大额资金、会议费管理、财务报销管理、捐赠款物管理、财会人员岗位职责、财务票据管理等事项进行了详细规定，并根据市财政局、市税务局、市统计局及国家相关政策调整情况及时进行修订和更新。

2.资金使用合规性和安全性

为保障资金安全，市福利中心建立了财务集成系统，支出均要通过财务集成系统进行审批。按照归口管理原则，每笔经济业务由各基层单位（处室）申请人提出申请，经过单位（处室）、市福利中心计财处和相关领导、办公室和相关领导逐级审核、审批，最后再回归申请人，形成审批事项的闭环管理。同时以现有财务一体化为支撑，通过该系统对资金支付实行源头管理，大力推行网银、微信、支付宝收付款和公务卡结算，减少现金、支票的使用，将每一分钱都纳入市福利中心监管范围，建立起资金支付全过程监督管理的运行机制，实现资金管理的信息化、规范化，确保预算的总体控制和单位资金运行的安全性、合规性和有效性。

3.会计基础信息完善性

市福利中心根据《会计法》《事业单位财务制度》《事业单位财务规则》及其他相关规定，出台了市福利中心《事业单位会计核算制度》《会计档案管理制度》《财务报告管理制度》等相关财务管理制度，并设置了出纳、会计、稽核等岗位，配备了相应人员；市福利中心严格按照事业单位相关会计制度进行核算，出具会计报表、报告等等；已实现了会计档案的电子化管理，确保所有原始资料完整可溯。

## （二）资产管理

市福利中心制定了《北京市社会福利事务管理中心重大财务事项审批管理实施细则》《北京市社会福利事务管理中心综合财务管理制度》《北京市社会福利事务管理中心资金支付管理办法》《北京市社会福利事务管理中心国有资产管理办法》《北京市社会福利事务管理中心固定资产管理办法》《北京市社会福利事务管理中心存货管理办法》等各项资产管理制度，并在部门工作中基本得到执行，固定资产出入库手续健全、定期盘点。

2024年末市福利中心资产总额为418579.09万元。其中：本级资产43840.03万元，包括流动资产8408.19万元，固定资产净值35403.19万元；下属事业单位资产374739.06万元，包括流动资产86374.52万元，固定资产净值150824.77万元，在建工程119164.19万元，无形资产净值798.94万元。截至2024年底，市福利中心共有车辆148台。

## （三）绩效管理

1.加强组织领导

市福利中心从2014年起被确定为绩效管理试点部门，预算项目全部实施绩效管理。为确保年度部门绩效管理工作的顺利开展，市福利中心成立预算绩效工作领导小组，协调各业务处室及下属单位的绩效管理工作，并根据部门工作职责，将部门年度绩效目标分解到市福利中心本级及下属16个预算单位，并指定专人负责绩效管理工作。

由市福利中心计财处与第三方机构共同组成了绩效工作组，负责绩效工作的日常管理和过程监督，并定期向领导小组汇报工作开展情况，领导小组听取汇报后，讨论解决工作过程中发现的重大问题，为全年度绩效管理工作提供了有力的组织保障。

2.加强组织培训

市福利中心聘请第三方中介机构对有需求的市福利中心下属各单位开展预算绩效管理工作培训，详细了解绩效管理工作的目的、意义、工作流程及相关要求，进一步增强了各单位对绩效管理工作的认识，强化了绩效自觉意识。

3.强化过程监督

为保证绩效管理工作的有序开展，市福利中心通过事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价等手段，确保绩效管理贯穿项目实施的全过程。各业务处室及下属单位根据部门绩效目标分解任务，定期对照检查本处室单位绩效管理工作进展情况，较好地实现了部门各项绩效目标。

## （四）结转结余率

市福利中心2024年末结转和结余金额为65119.23万元，其中：年末财政拨款结转和结余6419.71万元，年末财政结转结余金额占当年度收入总额的4.24%；财政拨款结转结余主要为未执行完的财政拨款及年中追加调整项目经费，此部分追加经费已在2025年4月底前执行完毕。

## （五）部门预决算差异率

1.市福利中心2024年度预算、决算金额及差异情况详见下表：

单位：万元

| 指 标 | 年初预算批复 | 决算数 | 比预算数增减 | 增减％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.本年收入 | 161,176.60 | 151,262.44 | -9,914.16 | -6.15% |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 81,176.33 | 79,976.41 | -1,199.92 | -1.48% |
| 政府性基金预算财政拨款 | 44.5 | 6,044.50 | 6,000.00 | 13483.15% |
| 上级补助收入 | 7,500.00 | 0.00 | -7,500.00 | -100.00% |
| *事业收入 | 13,370.53 | 13,052.94 | -317.59 | -2.38% |
| 经营收入 | 41,775.54 | 39,078.11 | -2,697.43 | -6.46% |
| 附属单位上缴收入 | 13,900.00 | 9,112.00 | -4,788.00 | -34.45% |
| *其他收入 | 3,409.70 | 3,998.47 | 588.77 | 17.27% |
| 2.本年支出 | 182,349.87 | 150,745.77 | -31,604.10 | -17.33% |
| 其中：基本支出 | 76,095.99 | 60,074.40 | -16,021.59 | -21.05% |
| （1）人员经费 | 64,202.57 | 48,057.47 | -16,145.10 | -25.15% |
| （2）日常公用经费 | 11,893.41 | 12,016.93 | 123.52 | 1.04% |
| 项目支出 | 41,446.94 | 43,906.64 | 2,459.70 | 5.93% |
| （1）基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 事业单位经营支出 | 54,706.94 | 46,428.73 | -8,278.21 | -15.13% |
| 对附属单位补助支出 | 10,100.00 | 336 | -9,764.00 | -96.67% |

2.差异原因分析

单位收入本年151262.44万元，预算收入161176.60万元，同比增减额-9,914.16万元，同比增减率-6.15%。单位支出本年150,745.77万元，预算支出182,349.87万元，同比增减额-31,604.10万元，同比增减率-17.33%。增减变动原因主要为根据实际情况和项目进度形成的差异。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

经绩效评价：市福利中心2024年度选取了下属单位北京市儿童福利院的“政府供养保障对象生活费”项目开展部门重点绩效评价工作，并出具了《项目支出绩效评价报告》，部门重点项目绩效评价评定为“优”，部门整体绩效评价评定为“良”。

## （二）存在的问题及原因分析

1.因对人员调动及休养员流转估计不足，造成部分经费未执行；

2.日常保障经费项目用于保障机构内运转正常，项目中包含多个子项目，存在项目责任处室及负责人不清晰，及各子项目的管理和执行协调不足的问题；

3.预算一体化系统使用不够熟练，编制预算及预算执行中存在误操作；预算一体化系统政府采购立项及采购支付需进一步学习和了解；

4.市属福利机构整合发展涉及范围广，在功能定位、人员调配、资产处置、编制调整、服务对象安置等方面需要政策支持及指引，在论证实施过程中可能存在风险隐患及不确定因素，需市级层面给予政策支持、评估论证及可行性分析；

5.基层单位基础设施设备老化情况严重，存在一定的安全隐患。福利机构普遍建院较早，生活和消防设施设备老化，建筑布局与现行消防技术规范要求不符；个别殡葬单位建设规划理念落后、房屋产权不清晰、服务环境不够人性化、业务信息化支撑不足。

# 六、措施建议

1.加强业财融合，及时与业务部门对接，协调做好人员调动及休养员流转相关事项的管理工作，按照能省则省、能压尽压的原则执行；

2.完善项目管理组织实施方案，做到有效的过程控制、进度控制、质量控制，确保项目的顺利实施；

3.进一步熟悉预算一体化系统各项操作流程，减少项目实施风险，积极与财政部门、软件保障沟通，确保工作顺利开展；

4.加大与民政局相关处室的沟通协调力度，全面研判方案论证实施过程中的风险隐患，科学制定统筹发展方案，有针对性制定应对方案及措施，确保福利机构资源整合发展工作有序推进；

5.开展不间断的安全隐患排查，加大人防、物防、技防力量，加强专业培训、应急演练，不断强化人员专业知识技能。结合老旧情况及紧急程度，及时启动应急抢修项目，加快项目实施进程，同时科学统筹整体改造和应急处置项目，做好整体改造更新规划，从根本上解决安全隐患。