## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 骨灰自然葬补贴
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会福利事务管理中心（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 504 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 504 | 1000 | 1000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 依据北京市民政局、北京市财政局印发的《关于健全本市节地生态安葬补贴激励机制的实施意见》及《北京市节地生态安葬补贴管理办法》，通过财政全额补贴定点骨灰自然葬服务单位的方式，免费为具有北京市户籍亡故居民提供骨灰自然葬服务，更好地深化北京市殡葬领域改革，深入推行推广节地生态安葬葬式葬法。 严格落实财经制度，向骨灰自然葬定点服务单位足额拨付骨灰自然葬安葬补贴，确保骨灰自然葬安葬工作有序有力推进。通过骨灰自然葬工作的开展，全面落实殡葬为民惠民利民的公益属性，进一步宣传绿色殡葬、文明殡葬理念，持续扩大节地生态安葬的社会效应。 |  |  |  | 严密组织实施骨灰自然葬安葬计划，全年共安葬逝者骨灰2500份。严格落实财经制度，向骨灰自然葬定点服务单位足额拨付骨灰自然葬安葬补贴1000万元，确保了骨灰自然葬安葬工作有序有力推进。 通过骨灰自然葬工作的开展，全面落实了殡葬为民惠民利民的公益属性，进一步宣传绿色殡葬、文明殡葬理念，持续扩大了节地生态安葬的社会效应。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 骨灰自然葬安葬数量 |  | 1800份 | 2500份 | 15 | 13
|  | 质量指标 | 骨灰自然葬工作质量与《骨灰节地生态安葬规范》要求符合率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 全年完成相关工作 |  | 12月 | 北京八宝山礼仪有限公司2024年7月份组织完成1260份骨灰自然葬安葬任务，中心下拨项目经费504万元。2024年10月份组织完成1240份骨灰自然葬安葬任务，中心下拨项目经费496万元 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每份骨灰自然葬补贴定点服务单位 |  | 4000元 | 4000元 | 5 | 5
|  |  | 全年控制数 |  | 504万元 | 1000万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节地生态安葬的殡葬改革理念进一步推广 |  | 90% | 87% | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对骨灰自然葬安葬工作满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 95