## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会福利事务管理中心（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 341.232 | 318.358 | 314.4867 | 10 | 98.78% | 9.8784
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 341.232 | 318.358 | 314.4867 | - | 98.78% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 确保中心系统可正常访问电子政务外网，中心机关可正常访问互联网，中心信息系统安全稳定运行，保障各项业务工作正常有序开展。实现中心系统视频互联互通，保证清明节等重点日殡葬监控图像的正常传输。 |  |  |  | 中心系统可正常访问电子政务外网，中心机关可正常访问互联网，中心信息系统安全稳定运行，各项业务工作正常有序开展。中心系统视频互联互通，保证了清明节等重点日殡葬监控图像的正常传输。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：租用互联网 |  | 1条 | 1条 | 5 | 5
|  |  | 指标2：电子政务外网保障单位数 |  | 22个点位 | 22个点位 | 5 | 5
|  |  | 指标3：租用互联网带宽 |  | 100MB | 100MB | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：租用互联网带宽故障次数 |  | ≤5次 | 0次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：故障应急响应时间 |  | 10分钟 | 3分钟 | 5 | 5
|  |  | 指标2：故障修复时间 |  | 1小时 | 0.5小时 | 5 | 5
|  |  | 指标3：系统故障修复率 |  | 95% | 98% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目金额 |  | 341.232万元 | 314.48668万元 | 10 | 10 | 因中心机关搬家，机关硬件设备调整，硬件运维计划调整，核减2024年硬件运维项目预算22.61万元；2024年电子政务外网项目因预算评审，核减0.264万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：CPU、内存、存储设备等资源利用率 |  | 80% | 85% | 8 | 7.5
|  |  | 指标2：系统利用率 |  | 80% | 85% | 7 | 6.5
|  |  | 指标3：硬件使用率 |  | 90% | 75% | 7 | 5 | 因中心机关搬家，协调设备安装位置，设备拆装、搬迁、装配、调试需要时间，部分设备使用时长未能完全达到预期目标要求。
|  |  | 指标4：中心机关可正常访问互联网，中心信息系统安全稳定运行，各项业务工作正常有序开展，中心系统视频互联互通，保证清明节等重点日殡葬监控图像的正常传输的绩效目标 |  | 得到保障 | 得到保障 | 8 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：网络及系统使用人员满意度、管理人员满意度 |  | 90% | 85% | 10 | 8.5 | 因用户群体使用系统的习惯存在差异性，不能全面满足所有用户群里的使用需求，导致满意度未能达到100%。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.3784