## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第一社会福利院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 164.7416 | 158.9916 | 154.7666 | 10 | 97.34% | 9.7343
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 164.7416 | 158.9916 | 154.7666 | - | 97.34% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 此项目保障我院内办公区及休养老人区网络线路通畅及单位日常运营所需；我院属一家医养结合综合养老机构，带有一家附属二级老年病专科医院。网络环境为物理隔离的办公网和业务网，其中业务网主要承担医保、医院信息系统等医院业务；办公网主要承担日常办公使用。为保证我院信息化系统正常运行，将机房内硬件设备、网络安全，以及信息系统运行维护，委托专业公司进行运维、医保专线网络接入服务，保障医保专线接入。 |  |  |  | 此项目保障我院内办公区及休养老人区网络线路通畅及单位日常运营所需；我院属一家医养结合综合养老机构，带有一家附属二级老年病专科医院。网络环境为物理隔离的办公网和业务网，其中业务网主要承担医保、医院信息系统等医院业务；办公网主要承担日常办公使用。为保证我院信息化系统正常运行，将机房内硬件设备、网络安全，以及信息系统运行维护，委托专业公司进行运维、医保专线网络接入服务，保障医保专线接入。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接入150兆宽带 |  | 2条 | 2条 | 7 | 7
|  |  | 接入40兆宽带 |  | 1条 | 1条 | 6 | 6
|  |  | 网络系统运维 |  | 全年完成12次巡检 | 全年完成12次巡检 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 网络及信息系统提高可用运行率 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 7
|  | 时效指标 | 项目合同进度执行率 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 互联网接入费 |  | 69.8616万元 | 69.8616万元 | 5 | 5
|  |  | 网络系统运维费 |  | 94.88万元 | 84.905万元 | 5 | 3 | 部分合同调整结算时间，导致项目支出进度降低
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗信息系统运行维护安全有效，保障门诊及住院正常开诊 |  | 安全有效 | 安全有效 | 15 | 10
|  | 可持续影响指标 | 确保网络安全可靠，提高工作效率 |  | 达标 | 达标 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用满意度，老人活动区域网络通畅，办公区域网络通畅 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 83.7343