## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 安全运行经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第二社会福利院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 553.5849 | 464.4856 | 464.4856 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450.0969 | 450.0969 | 450.0969 | - | 100% | -
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 103.488 | 14.3887 | 14.3887 | - | 100% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 用于支持机构内正常运转支出，包括安全运行支出等。 1.为确保安全各项工作落实到位，对安全设施设备进行更新购置维护；建筑设施电消检每年1次，油烟机定期清理6次；安全演练、培训2次；防火除草，开展垃圾、杂草、杂物清理等工作；清掏管线等安全保卫事项。 2.全面提升全院在职职工的岗位技能，不断强化技术服务水平和保障能力，全面疏解广大在岗职工的精神压力和心理压力。 3.确保我院冬季供暖季温度达到规定标准，保障休养员休养温度适宜。 4.用于内部控制手册构建、复检等工作开展，完善制度修订，避免税收等各类风险发生，规范财务工作流程，确保财务软件顺利运转。 5.对档案材料进行规范整理，提高档案整理水平和质量，强化档案信息安全，对各类档案进行电子化整合。 |  |  |  | 该项目完成预期绩效目标，确保机构内运行正常： 1.确保了我院工作秩序顺利开展，创造了良好的工作、生活环境，各项安全工作顺利完成。 2.全面提升了全院在职职工的岗位技能，不断强化技术服务水平和保障能力，全面疏解广大在岗职工的精神压力和心理压力。 3.保障全院正常供暖。 4.完成我院内控手册复审等相关财务工作。 5.规范了档案管理，提高了档案服务质量和水平，强化档案信息安全风险以信息化手段提升档案管理质量，便于后期档案查阅。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织开展各项安全保障相关工作 |  | ≥10场次 | 10场次 | 5 | 5
|  |  | 指标2：冬季供暖达到相关天数 |  | =5月 | 5月 | 5 | 5
|  |  | 指标3：组织全体专业技能人员开展岗位技能培训 |  | ≥185人次 | 112 | 5 | 3 | 年初设定全员参与，由于工作安排无法全员参与，则进行了调整
|  |  | 指标4：开展内控复检工作 |  | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 指标5：专用设备设施维护保障，垃圾清理清运及防汛管线清淤，锅炉房、监控系统及监控设备设施更新、网络安全等级保护保障，更新购置安全设施、清洗油烟机、安全演练、培训、宣传保障，基础运行保障，税审及财务软件维护，职工伙食费 |  | 7项 | 7项 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 指标1：安全设备设施更新、油烟机、杂草、杂物清理，管线清掏等工作履约达到标准 |  | 90分 | 90分 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 指标1：档案材料规范每年续时完成 |  | 90分 | 90分 | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：业务保障 |  | 553.584901万元 | 553.584901万元 | 5 | 5
|  |  | 指标1：支付价格不超评审价格 |  | ≤90 | 90 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：院区内无垃圾残留，无杂草丛生，杂物清理及时，休养环境优美 |  | 90分 | 90 | 15 | 14
|  |  | 指标2：保障工作正常运转 |  | 优，100% | 优，100% | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作环境优美 |  | ≥90分 | 95分 | 5 | 4
|  |  | 指标2：达到冬季供暖室内室温要求 |  | ≥90分 | 95分 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 94