## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 锅炉房屋面防水维修工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第三社会福利院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.9053 | 42.1704 | 42.1704 | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 43.9053 | 42.1704 | 42.1704 | - | 100% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 我单位锅炉房屋面防水已使用多年，因防水层老化严重，已出现开裂、漏水现象，汛期屋面大面积渗水。雨水渗入建筑物内部，极易发生室内用电设备短路事故。为避免造成人员伤亡和财产损失，对院内锅炉房屋面进行防水维修。该项目预算金额为43.905265万元。 |  |  |  | 我院已完成锅炉房屋面防水维修工程，工程验收合格，房屋无漏水情况，可保障锅炉房工作正常运转。已支付监理费、设计费等3.661354万元、工程费38.509075万元。预留3%尾款待缺陷责任期满后支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成锅炉房屋面防水维修工程（项） |  | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 12个月 | 12个月 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数金额 |  | 43.905265万元 | 42.170429万元 | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 锅炉房屋面防水完好率 |  | 100% | 100% | 30 | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意率 |  | 100% | 99% | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 96