## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第三社会福利院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 164.76 | 164.025 | 164.025 | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 164.76 | 164.025 | 164.025 | - | 100% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 1、互联网接入费12.24万元。包括收发电子邮件、医疗统计数据上报、社保、医保等日常办公网络需要。 2、网络系统运维费58万元。通过该项的实施有效的保障全院网络、网络设备和服务器的安全和稳定的运行，及医保业务安全稳定的运行，为全院住院病人、门诊病人及各科室提供服务，保证医保病人的费用及时上传。 3、医保专网接入安全服务14.9万元。确保医保专网的接入安全,依据《北京市医保网络运行维护管理办法》实施细则，申请原厂的接入安全服务。 4、计算机及外设硬件驻场运维服务25.8万元。工程师提供每周驻场服务，全年24小时电话支持和现场响应，进行计算机及外设硬件运维保障工作。 5、医疗信息系统运维38.02万元。通过该项的实施，提供HIS系统、EMR电子病历系统、LIS系统运维的技术支持服务，保障医疗信息系统的正常稳定运行。 6、等级保护测评14万元。对我院已在北京市公安局昌平分局备案的二级HIS系统和医学影像管理系统（PACS&RIS）进行等级保护复测。 7、医保业务备用链路服务1.8万元。为保证医保业务的正常开展，符合《关于做好本市定点医疗机构医保系统接入链路加固工作的通知》的要求。 |  |  |  | 2024年度按照年初设定的绩效目标,较好的完成了当年度的工作，保证了我院信息化系统正常运行，委托专业人员维护机房内硬件设备、网络安全，以及信息系统，满足了全院职工日常办公所需。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网专线宽带 |  | 150兆 | 150兆 | 4 | 4
|  |  | 计算机驻场运维工程师人数 |  | 1人 | 1人 | 4 | 4
|  |  | HIS系统、LIS系统、EMR系统、PACS系统、RIS系统运维 |  | 1套 | 1套 | 4 | 4
|  |  | 等级保护测评 |  | 1项 | 1项 | 4 | 4
|  |  | 医保专网接入安全服务 |  | 1项 | 1项 | 4 | 4
|  |  | 医保业务备用链路服务 |  | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 保障网络畅通工作的正常开展 |  | 达到预期 | 达到预期 | 2 | 2
|  |  | 保障相关设备运行正常 |  | 98%以上 | 98%以上 | 2 | 2
|  |  | 服务期限内电话服务 |  | 7x24小时电话技术支持 | 7x24小时电话技术支持 | 3 | 3
|  |  | 接到问题通知到达现场 |  | 4小时内到达现场 | 4小时内到达现场 | 3 | 3
|  |  | 等级保护测评：符合《网络安全法》、《计算机信息系统安全保护条例》和《信息安全等级保护管理办法》的要求 |  | 符合相关要求 | 符合相关要求 | 2 | 2
|  |  | 医保业务备用链路服务：符合《关于做好本市定点医疗机构医保系统接入链路加固工作的通知》的要求 |  | 符合相关要求 | 符合相关要求 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 保障全年发生 |  | 12个月 | 12个月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度预算总额控制 |  | 不超过164.76万元 | 164.025万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证院内已建成的北京市医保信息（实时刷卡结算）系统及医疗信息系统的正常运行 |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 保障医疗信息系统的正常稳定运行。更好地支持我院提升医疗服务水平、更好的提高工作效率，满足医疗改革、北京医保制度等不断发展，实现更好的为患者服务。 |  | 得到保障，更好的为患者服务 | 基本得到保障 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 96