## 财政支出项目事前评估评分指标体系 (2)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第四社会福利院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.73 | 12.24 | 12.24 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.73 | 12.24 | 12.24 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 为满足正常业务需要,保证医疗信息网络正常运行,经市经信委审核批准，单位链路带宽为SDH150兆，费用12.24万元。 2022年完成信息系统安全等级保护三级备案工作，根据等保2.0制度要求，并按照目前单位最低需求量，在保持原网络带宽的前提下，申请50M链路备线，费用11.49万元。 |  |  |  | 项目于2024年4月完成政府采购链路带宽为SDH150兆，做到应采尽采。项目的实施保证了院内信息网络正常运行，确保了单位正常工作安全平稳运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：链路带宽为SDH150兆，备线50兆 |  | 2条 | SDH150兆1条 | 10 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：保障网络正常运转 |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：按照项目合同和实际支出执行 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目总成本 |  | 23.37万元 | 12.24万元 | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高养老服务工作效率 |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 网络畅通、运行稳定 |  | 优 | 优 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 93