## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市儿童福利院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 98.0804 | 97.8904 | 97.8904 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.0804 | 97.8904 | 97.8904 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 1、互联网接入：为院内信息化规范运行提供网络保障，提高工作效率。2、综合业务管理系统（一期）建设项目运维驻场项目：为提高院内信息化管理水平，完成儿福综合业务管理系统（一期）建设项目软件系统升级维护、安全加固、安全巡检等驻场运维服务。3、雪亮工程系统运维项目：系统硬件维护、系统定期巡检、应急响应等，有效保障雪亮工程系统正常运行。 |  |  |  | 1、为院内信息化规范运行提供网络保障，提高工作效率。2、综合业务管理系统（一期）建设项目运维驻场项目：为提高院内信息化管理水平，完成儿福综合业务管理系统（一期）建设项目软件系统升级维护、安全加固、安全巡检等驻场运维服务。3、雪亮工程系统运维项目：完成以下服务内容：系统硬件维护、系统定期巡检、应急响应等，有效保障雪亮工程系统正常运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：互联网接入：提供150兆带宽网络。 |  | 互联网接入：提供150兆带宽网络。 | 150兆带宽网络 | 5 | 5
|  |  | 指标2：综合业务运维项目：为儿福综合业务系统（一期）管理系统1套共13件，运维服务1年。 |  | 综合业务运维项目：为儿福综合业务系统（一期）管理系统1套共13件，运维服务1年。 | 儿福综合业务系统（一期）管理系统1套共13件，运维服务1年。 | 5 | 5
|  |  | 指标3：雪亮工程系统运维项目：为雪亮工程系统1套运维服务1年，有效保障雪亮工程系统正常运行。 |  | 雪亮工程系统运维项目：为雪亮工程系统1套运维服务1年，有效保障雪亮工程系统正常运行。 | 雪亮工程系统1套运维服务1年，有效保障雪亮工程系统正常运行。 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：互联网接入：满足接入互联网办公或会务、视频等需求，网络畅通。 |  | 互联网接入：满足接入互联网办公或会务、视频等需求，网络畅通。 | 接入互联网办公或会务、视频等，网络畅通。 | 5 | 4
|  |  | 指标2：综合业务运维驻场项目：为提高院内信息化管理水平，保证业务管理系统运行顺畅提升单位信息化水平。 |  | 提高院内信息化管理水平，保证业务管理系统运行顺畅，提升单位信息化水平。 | 提高了院内信息化管理水平，保证业务管理系统运行顺畅，提升单位信息化水平。 | 5 | 5
|  |  | 指标3：雪亮工程运维项目：保障雪亮工程摄像监控系统正常运转，无死角。 |  | 保障雪亮工程摄像监控系统正常运转，无死角。 | 雪亮工程摄像监控系统正常运转，无死角。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：按照合同约定进行资金支付 |  | 按照合同约定进行资金支付 | 按照合同约定进行资金支付 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：98.0804万元 |  | 98.0804万元 | 年初批复数98.0804万元，年中核减0.19万元，全年预算数97.8904万元，实际执行97.8904万元。 | 10 | 9.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：互联网接入：保障办公的网络环境。 |  | 保障办公的网络环境 | 保障办公的网络环境 | 10 | 9
|  |  | 指标2：综合业务运维项目：确保儿福信息系统安全、可靠、高效运行。 |  | 确保儿福信息系统安全、可靠、高效运行。 | 儿福信息系统安全、可靠、高效运行。 | 10 | 9
|  |  | 指标3：雪亮工程系统运维项目：实现各居室监控全覆盖，排除安全隐患。 |  | 实现各居室监控全覆盖，排除安全隐患。 | ：实现各居室监控全覆盖，排除安全隐患。 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：院内相关工作人员满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5