## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 日常保障经费项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市康复辅具技术中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 77.1253 | 72.6845 | 72.6845 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 77.1253 | 72.6845 | 72.6845 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 1.为提升财务会计档案信息共享性，确保档案存储安全，保障财务以往年度档案查询便捷。 2.提升辅具技术中心档案的完整性、可追溯性、安全性和系统性。 3.通过内控咨询，规范中心财务管理，强化内部控制，提升内部管理水平。 4.为进一步贯彻“安全第一，预防为主”的工作方针，确保内部安全稳定提供有利安全保障。 5.确保电梯安全运行，保障残疾患者搭乘安全。 |  |  |  | 1.会计档案电子信息化工作已经按照计划完成并验收4.965万元。 2.对历史档案进行重新分类、划分保管期限，并在专业档案检索软件内建立数据库，输入档案条目，达到电子化查询的目的，提升辅具技术中心档案的完整性、可追溯性、安全性和系统性。已验收合格，12.1675万元。 3.通过对单位内部所有业务管理流程全面梳理，并结合相关法律、法规、制度对业务流程再造，查找风险点，制定防控措施，对内控手册进行了修订，规范中心财务管理，强化内部控制，提升内部管理水平，验收完成8万元。 4.通过投入保安人员专项经费，保障了安保队伍的稳定与专业性，强化了单位的治安防控能力，全方位筑牢了单位的安全防线，服务已履约完成45.2520万元。 5.按照计划完成中心电梯的维护保养，保障安全运行2.30万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维保电梯 |  | 3部 | 3部 | 5 | 5
|  |  | 指标2：档案整理时限 |  | 43年 | 43年 | 5 | 5
|  |  | 指标3：电子档案年份 |  | 2023年 | 2023年 | 5 | 5
|  |  | 指标4：设备监测 |  | 7项 | 7项 | 5 | 5
|  |  | 指标5：内控咨询覆盖模块 |  | 大于等于6个 | 6个 | 5 | 5
|  |  | 指标6：聘用保安 |  | 8人 | 8人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 大于等于98% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  | 小于等于个11月 | 12个月 | 5 | 4 | 安保经费12月履约验收
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：年度预算控制数 |  | 小于等于77.1253万元 | 72.6845 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：电子档案配合事务效率提升 |  | 大于等于60% | 80% | 10 | 9
|  |  | 指标2：提高工作效率，保障安全无事故。 |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 指标1：确保档案安全完整 |  | 大于等于20年 | 43年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | 大于等于95% | 98% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 96