## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 八宝山革命公墓生态墓园二期工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市八宝山革命公墓
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 31.8754 | 24.1781 | 10 | 75.85% | 7.5852
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 31.8754 | 24.1781 | - | 75.85% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 墓区园林化，墓体小型化，安葬多样化。解决日益增长的业务需求，扩大生态墓区范围。总体地形较为整齐，适宜作为墓区。 |  |  |  | 一是数量指标占地面积约2600平米，其中墓穴约500个。此项目已按时完工并验收合格，绩效目标已达成。 二是质量指标是景石、绿化完成率100%，园路、蹬道完成率100%，墓穴完成率100%均按期保质完成。 三是社会效益指标是社会效益和环境效益得到提升。 四是服务对象满意度指标是受益人满意度达95%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：占地面积面积 |  | 2600平米 | 2600平米 | 10 | 10
|  |  | 指标2：新建墓穴数 |  | 约500个 | 约500个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：优化景石、绿化建设 |  | 保质完成 | 保质完成 | 10 | 10
|  |  | 指标2：完成园路、蹬道建设 |  | 保质完成 | 保质完成 | 5 | 5
|  |  | 指标3：完成墓穴建造 |  | 保质完成 | 保质完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1： 按规定日期完成项目建设 |  | 按规定日期 | 按规定日期 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算成本控制 |  | 31.875359万元内 | 24.178057万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升对家属安全保障及服务 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13
|  | 环境效益指标 | 指标2：有利于节约土地资源、改善生态环境，有利于改革殡葬习俗、倡树文明新风 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：祭扫家属满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.5852