## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 宣传教育及档案整理经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会福利事务管理中心（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49 | 49 | 39.4439 | 10 | 80.5% | 8.0498
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49 | 49 | 39.4439 | - | 80.5% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 通过制作宣传展板、标语、宣传片、印制文件汇编等形式，持续推进工作规范化建设，宣传展示市属福利事业服务内容、惠民举措及发展成效；进一步规范档案管理，对中心本级文书及信访档案进行整理、数字化扫描，进一步提升工作质效。 |  |  |  | 完成市福利中心工作规范化建设材料汇编工作；制作党建教育宣传片；完成年度档案资料收集整理归档计划和数字化加工等相关工作，有效保护了原始档案的完整性和提高档案查阅使用效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：印制市福利中心工作规范化建设材料汇编、绩效评分细则 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 指标2：制作宣传片 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 指标3：档案规范及升级管理 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：印制资料完好率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：宣传效果 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标3：整理档案规范 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：规定时间内制作完成 |  | 完成 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 指标2：规定时间内整理完毕 |  | 完成 | 完成 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：不超过预算资金 |  | 490000元 | 394439元 | 10 | 8.05 | 根据工作需要，将党建宣传片内容、片长及成本进行压缩，节省预算成本。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：促进工作规范化建设，提升行业影响力，提升管理水平 |  | 促进工作规范化建设，提升行业影响力，提升管理水平 | 工作规范化程度有序提升，行业影响力进一步提升，管理效能稳步提升 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提高档案管理标准化、规范化水平，完善档案管理系统，提供后续档案查阅保障；各单位党建水平不断提升，党建业务有机融合上不断提升。 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  | 满意 | 满意 | 5 | 4.5
|  |  | 指标2：查询人员满意度 |  | 满意 | 满意 | 5 | 4.5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.0998