## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市东郊殡仪馆平屋面防水修缮工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市东郊殡仪馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 247.9768 | 217.3045 | 10 | 87.63% | 8.7631
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 247.9768 | 217.3045 | - | 87.63% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 项目改造后，完成对全馆平屋面约6000平米防水拆除至原有屋面的保护层、防水层及找平层，按照防水规范施工要求，重新铺设防水卷材，消除屋面漏水的问题，保障业务服务安全、有序进行。 |  |  |  | 已完成对全馆平屋面约6000平米防水拆除至原有屋面的保护层、防水层及找平层，按照防水规范施工要求，重新铺设防水卷材，消除屋面漏水的问题，保障业务服务安全、有序进行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目按计划修缮、改造工程量 |  | 6000平方米 | 6000平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按照防水规范施工要求，重新铺设防水卷材，消除屋面漏水的问题。 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  |  | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按合同规定时间完成修缮 |  | 在规定时间内修缮好平屋面防水 | 在规定时间内修缮好平屋面防水 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度预算控制数 |  | 100万元 | 217.304516万元 | 10 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施消除屋面漏水的问题，保障业务服务安全、有序进行。 |  | 达成预期指标 | 基本达到预期目标 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 92.7631