## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市东郊殡仪馆告别厅及火化车间室内装修改造工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市东郊殡仪馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 210 | 258 | 197.3784 | 10 | 76.5% | 7.6503
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 210 | 258 | 197.3784 | - | 76.5% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 该项目需共完成906平方米告别厅及火化车间室内北区装饰装修改造（外围安全围挡搭设、走廊、连廊、车间前厅墙面拆除）、材料选样送检等。 |  |  |  | 已完成100平方米告别厅及火化车间室内北区装饰装修改造（外围安全围挡搭设、走廊、连廊、车间前厅墙面拆除）、材料选样检测等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目按计划修缮、改造工程量 |  | 100平方米 | 100平方米 | 10 | 10 | 因此项目是跨年项目，2024项目尚未整体完工。
|  | 质量指标 | 按照施工要求，完成外围安全围挡搭设、走廊、连廊、车间前厅墙面拆除、材料选样送检。 |  | 达到预期目标 | 基本达到预期目标 | 10 | 9 | 材料选样进度缓慢
|  |  | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按合同规定时间完成本年度装修改造工程量 |  | 在规定时间内完成本年度装修改造工程量 | 已在规定时间内完成本年度装修改造工程量 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度预算控制数 |  | 210万元 | 197.378418万元 | 10 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施营造“神圣、庄严、肃穆”的殡仪服务场所。满足人民群众对专业化殡仪服务需求，增强群众在治丧活动中的安全感、获得感。 |  | 达成预期指标 | 未完全达成预期指标 | 30 | 28 | 因此项目是跨年项目，2024项目尚未整体完工，故社会效益指标未完全达成。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 91.6503