## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会组织党建服务提升
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政教育管理学院
项目负责人 |  |  | 魏金龙 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 51.345 | 12.1132 | 7.1512 | 10 | 59.04% | 5.9036
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 51.345 | 12.1132 | 7.1512 | —— | 59.04% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过开展针对社会组织党组织负责人，党务工作者、入党积极分子、发展对象等的服务能力提升活动，加强党的领导，提升党性修养，提高党务工作质量。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 通过开展党务工作者、联合党委委员、党支部书记等能力提升活动，加强了党的领导，提高了社会组织综合党委系统党员党性修养，提高了党务工作质量，较好完成了年度活动目标。因疫情影响和工作实际情况，没有针对党建指导员、党员骨干、发展对象及入党积极分子举办活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 | 服务能力提升活动参与人数 | ≥850人次 |  | 1623人次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 活动出勤率 | ≥90% |  | 97% | 15 | 15
|  | 进度指标 | 截止2022年11月底，项目完成率 | 100% |  | 86% | 15 | 12.9 | 偏差原因：因疫情影响，线下培训迟延。 改进措施：根据实际情况，充分利用可用时间，在不影响工作的情况下，尽力提前安排。
|  | 成本指标 | 活动总费用控制数 | ≤51.345万元 |  | 7.15万元 | 15 | 15
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 提高活动参与人员党性修养 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 18 | 偏差原因：因力量有限，无法做到完全跟踪问效。 改进措施：提高课程设置和授课质量；加强调研了解；适时开展座谈或利用会议时机了解。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 参与活动人员投诉率 | ≤10% |  | 0 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.8036
Note on J15: 18734: 咱们没有超出2倍，也没扣分，可不填写偏差原因，建议删除哦。下同。
Note on J17: 18734: 请补充改进措施。
Note on J19: 18734: 请补充偏差原因及改进措施。

## 自评表填报说明
项目支出绩效自评表填报说明
（一）项目基本情况
1.项目名称：按照本次各部门自评项目清单中的项目名称填写。 2.主管部门：填写为“北京市委社会工委市民政局”。 3.实施单位：填写具体项目执行单位（市委社会工委市民政局本级或下属单位的名称）。 4.项目负责人及联系电话：据实填写。
（二）项目资金情况（单位是“万元”，保留六位小数）
5.“年初预算数”填写项目年初预算金额。 6.“全年预算数”填写项目实际下达金额，是指项目执行过程中指标追加、调减后的预算金额。 7.“全年执行数”填写实际执行的资金额度。项目清单标红单元格缺少单位自有资金执行数据，请相关项目负责人在自评表中补充该部分数据。 8.“执行率”指全年执行数与全年预算数的比值，百分比保留小数点后两位，已设定计算公式和格式。 9.“得分”=“分值*执行率”，保留两位小数且不得超出“分值”上限。
（三）年度总体目标情况
10.“预期目标”填写内容与《项目支出绩效目标申报表》中年度总体目标保持一致，若履行了绩效目标调整审批程序，可根据调整后绩效目标表填写； 11.“实际完成情况”须对应“预期目标”，按照实际完成情况逐条填列。
（四）绩效指标情况
12.“年度指标值”须与《项目支出绩效目标申报表》设定的指标值保持一致，若履行了绩效目标调整审批程序，可根据调整后绩效目标表填写； 13.“实际完成值”须根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐条填列；注意事项：定量指标的实际完成值须对应年度指标值填写明确具体的数值，而非区间范围值。例如，满意度指标，完成值不可填写为“≥90%”。定性指标需对应年度指标值填写实际完成情况。 14.“分值”指每条绩效指标的标准分值。各级指标标准分值须与《项目支出绩效目标申报表》设定的标准分值保持一致，若履行了绩效目标调整审批程序，可根据调整后绩效目标表填写。 15.“得分”计算分定量指标、定性指标2种。 ①定量指标得分计算：若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 ②定性指标得分计算：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。注意事项：需要保证定性指标的得分区间与“实际完成值”表述相匹配。 16.“偏差原因分析及改进措施”由项目单位根据指标的实际完成情况详细说明偏差原因及拟采取的改进措施。存在扣分的指标、年初指标值设定偏低得指标均须填写。 17.“总分”由预算执行率、产出、效益、满意度指标得分加和得出，已设定计算公式。