## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市八宝山革命公墓古树复壮与养护服务项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市八宝山革命公墓
项目负责人 |  | 吴晔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13501139444
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 首先完成22株长势较弱的古树复壮与修复工作，2021年10月入秋后开始对全部154株古树进行秋季养护管理。 | [5 empty] | 2021年5月开始实施，按照合同约定完成了对22株长势较弱的古树进行的复壮和修复工作和对全园154株古树2021年秋季日常养护管理工作。目前，2021年全年工作任务已经完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：病弱古树的复壮和修复 |  |  | 22株 | 22株 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 指标2：古树春季养护，包含修剪、补水、排水、土壤施肥与叶面喷肥、病虫害防治、危险枝和病虫枝修剪整理、树体预防保护等古树日常养护管理工作 |  |  | 154株 | 154株 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 指标1：古树长势恢复率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：古树无蛀干害虫危害率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：枯叶修剪率 |  |  | 100% | 97% | 5 |  | 4.5
|  | 时效指标 | 指标1：进度完成及时率 |  |  | 截止到2021年12月31日完成总体项目的66% | 2021年目标全部完成 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：秋季古树养护管理工作进度 |  |  | 截止到2021年12月31日完成总体项目的66% | 2021年目标全部完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算总控制金额 |  |  | 60万元以内 | 60万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保护好古树，使古树延年益寿，有利于八宝山革命公墓生态文明建设，有利于传承厚重的历史文化 |  |  | 持续推进 | 基本完成，有效完成公墓的生态文明建设工作 | 10 |  | 9
|  | 生态效益指标 | 指标2：保持园内生态环境 |  |  | 持续推进 | 基本完成，墓园生态环境建设工作保持良好 | 15 |  | 14
|  | 可持续影响指标 | 指标3：古树持续健康生长 |  |  | 持续推进 | 有效完成，维护了墓园内古树的持续健康生长 | 5 |  | 4.7 |  | 有待进一步提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：社会认可度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。