## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 网络信息化工作经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信息与标准化处
项目负责人 |  | 黄琛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83438040
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 321.972 | 314.26 |  | 314.24 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 321.972 | 314.26 |  | 314.24 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.9
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保中心系统可正常访问电子政务外网，中心机关可正常访问互联网，中心信息系统、视频会议系统安全稳定运行，保障各项业务工作正常有序开展,实现中心机关与所属事业单位在政务外网上互联互通，保证清明节等重点日殡葬监控图像的正常传输。 | [5 empty] | 确保中心系统可正常访问电子政务外网，中心机关可正常访问互联网，中心信息系统、视频会议系统安全稳定运行，保障各项业务工作正常有序开展，实现中心机关与所属事业单位在政务外网上互联互通，保证清明节等重点日殡葬监控图像的正常传输。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：电子政务外网安全接入保障单位数 |  |  | 31 | 31 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：电子政务外网保障单位数 |  |  | 31 | 31 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：互联网带宽数 |  |  | 100M | 100M | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：信息系统正常运行率 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4 |  | 重点日期间根据委局要求关闭业务系统，以保证安全
|  |  | 指标2：网络正常联通率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：视频会议清晰度 |  |  | 清晰流畅 | 清晰流畅 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：故障及安全隐患排除时效 |  |  | 24小时 | 24小时 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因，维修设备迟到一天，未在24小时内排除故障
|  |  | 指标2：故障响应时效 |  |  | 3小时 | 3小时 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制 |  |  | 321.972万元 | 314.24万元 | 5 |  | 5 |  | 项目招标后金额变化
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：减少集中会议，降低会议成本 |  |  | 减少成本 | 减少成本 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：减少聚集，助力疫情防控 |  |  | 助力疫情防控 | 助力疫情防控 | 5 |  | 5
|  | 指标 | 指标2：使用政务外网，确保信息安全 |  |  | 确保信息安全 | 确保信息安全 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：清明期间采用技术防范，确保安全 |  |  | 确保安全 | 确保安全 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：视频会议减少出行，减少碳排放量 |  |  | 减少排放 | 减少排放 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：精简会议，提高效率 |  |  | 提高效率 | 提高效率 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：通过系统处理业务，提高效率 |  |  | 提高效率 | 提高效率 | 5 |  | 4 |  | 重点日期间根据委局要求关闭业务系统，以保证安全
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：机关工作人员满意度 |  |  | 非常满意 | 非常满意 | 5 |  | 4.8
|  |  | 指标2：基层工作人员满意度 |  |  | 非常满意 | 非常满意 | 5 |  | 4.8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。